**Uchwała Nr XXXIII/408/21  
Rady Miejskiej w Gostyniu**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Rady Miejskiej w Gostyniu  
w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a, art. 10e oraz 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030.

**§ 2.**Przyjmuje się tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

**§ 4.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej   **Mirosław Żywicki** |

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/408/21  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju**

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030 składają się w szczególności:

1) Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii;

2) Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030:

2.1) Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;

3) Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030:

3.1) Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,

3.2) Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań;

4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030:

4.1) Określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;

4.2) Określenie ram finansowych i źródeł finansowania;

5. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

6. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030– dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

7. Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030 – przekazanie projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;

8. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa;

9. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030;

10. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji;

11. Uzyskanie opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w trybie przepisów ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko;

12. W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy oraz uzyskuje się uzgodnienie RDOŚ.

13. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030 przez Radę Miejską w Gostyniu w drodze uchwały.

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etap** | **Zadania** | **Termin** |
| **ETAP I –** Przystąpienie do sporządzenia  Strategii | Uchwała, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń, w tym tryb konsultacji. | Grudzień 2021 r. |
| **ETAP II –** Opracowanie projektu Strategii | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń. | Grudzień 2021 r. |
| **ETAP III –** konsultacje | Konsultacje projektu Strategii w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami oraz z właściwym Dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. | Styczeń / Luty 2022 r. |
| Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii. | Luty 2022 r. |
| Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Gostyń Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii rozwoju województwa.  30 dni na wydanie opinii przez Zarząd, po upływie tego terminu i braku wydania opinii przez zarząd uważa się ją za pozytywną | Marzec 2022 r. |
| Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii. | Marzec / Kwiecień 2022 r. |
| **ETAP IV –** uchwalenie Strategii | Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń w drodze uchwały. | Maj 2022 r. |

**uzasadnienie**

do uchwały Nr XXXIII/408/21

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**w sprawie: określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030**

Potrzeba rozpoczęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Gostyń w nowej perspektywie czasowej podyktowana jest upływem okresu obowiązywania dotychczasowej Strategii.

Strategia rozwoju nie jest dokumentem o charakterze obowiązkowym, niemniej posiadanie tego dokumentu umożliwia pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań własnych Gminy zgodnych z jej zapisami. Ze względu na wprowadzone w 2020 roku zmiany w ustawie o zasadach planowania polityki rozwoju oraz szeregu innych ustaw, konieczne jest zainicjowanie procesu tworzenia Strategii poprzez podjęcie stosownej uchwały. Dokument musi być zgodny z zasadami planowania zrównoważonego rozwoju i spójny z obowiązującymi dokumentami programowymi na szczeblu krajowym i regionalnym.

Proces opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy będzie uwzględniać zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz zmiany zachodzące w sferze zarządzania jego rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju całego kraju. Istotne jest odniesienie się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju Unii Europejskiej.

Należy wziąć pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej, które zmieniają się na przestrzeni lat. Należy zidentyfikować je pod kątem zasadności realizacji poszczególnych zadań z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. Możliwość sporządzenia Strategii wynika z art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057)

Proces opracowania tego dokumentu został odpowiednio zaplanowany, a jego organizacja opierać się będzie o zasadę jawności i otwartości. Istotną rolę w jego tworzeniu odegrają mieszkańcy Gminy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, dzięki czemu powstanie dokument szeroko społecznie akceptowany.

Biorąc powyższe pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej    **Mirosław Żywicki** |