Gostyń, 07.05.2012 r.

RI. 271.3.2012

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, 
w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej”.

Pytanie 1

Dot. § 11 ust 1  projektu umowy.

Zgodnie z przytoczonym zapisem projektu umowy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot umowy na okres 5 lat liczonych od dnia odbioru końcowego. Zamawiający nie rozróżnił w w/w zapisie gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia. W tym miejscu należy wskazać, iż dostawcy i producenci materiałów oraz urządzeń, które należy zastosować przy przedmiotowym zamówieniu, udzielają terminów gwarancji i rękojmi krótszego niż wskazany przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy.

W związku z powyższym prosimy o przeredagowanie w/w przepisu w taki sposób aby uwzględnić w nim możliwość udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na poszczególne materiały i urządzenia na okres wyznaczony przez ich producentów 
z zastrzeżeniem aby okres ten nie był krótszy niż np. na 24 miesięce od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje warunek i oczekuje od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości    i rękojmi na poszczególne materiały i urządzenia na okres 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego.

Pytanie  2

Z uwagi na brak jednoznacznych zapisów w propozycji umowy dot. częstotliwości rozliczeń prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z przyjętą w obrocie gospodarczym zasadą strony będą dokonywały rozliczeń w okresach miesięcznych według procentowego zaawansowania robót.

Odpowiedź

Rozliczenie Wykonawcy będzie następowało etapowo na podstawie faktur  VAT za częściowo wykonane roboty. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń  nie częściej niż  w okresach miesięcznych.

Pytanie  3

Z uwagi na treść propozycji umowy prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

    - Wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin  realizacji,

    - niedotrzymania przez Zamawiającego terminów realizacji zobowiązań określonych             w niniejszej umowie,

    - wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, podmiotów trzecich, które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę,

    - wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów, warunków gruntowych lub innych przeszkód które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,

    - wstrzymania robót przez Wykonawcę w następstwie pozostawania przez Zamawiającego w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia powyżej 14 dni od dnia płatności faktury.

Odpowiedź

Zamawiający określił w projekcie umowy możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia  w przypadkach:

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót,

  - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, określonych odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, o czas niezbędny do ich wykonania,

  - wystąpienia proceduralnych przesunięć wyboru wykonawcy oraz podpisania z nim umowy na realizację zamówienia o czas ich wystąpienia,

  - wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiających lub Wykonawcy,                 w skutek decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót,

  - wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów lub innych przeszkód, które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

Zamawiający nie widzi potrzeby poszerzania okoliczności zmiany terminu wykonania zamówienia, ponieważ Państwa propozycje ( np. warunki gruntowe ) mieszczą się               w innych przeszkodach, które nie wynikają z dokumentacji technicznej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego.

Pytanie 4

Z uwagi na fakt, iż w celu realizacji zamówienia wykonawca winien otrzymać m.in. projekt organizacji ruchu wraz z odpowiednimi ustaleniami oraz opiniami od właściwych podmiotów, prosimy o potwierdzenie, iż ww. czynności ( w tym opracowanie projektu organizacji ruchu) zostały wykonane a Zamawiający dostarczy ww. dokumenty Wykonawcy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt stałej organizacji ruchu wraz z odpowiednimi ustaleniami oraz opiniami od właściwych podmiotów przy podpisaniu umowy w sprawie zamówienia. Natomiast opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót należy do Wykonawcy.

Pytanie  5

Z treści dokumentacji projektowej wynika, iż w celu należytego wykonania zadania konieczna będzie wycinka istniejącego drzewostanu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew oraz formalnym uzgodnieniem warunków ewentualnych nasadzeń w ramach rekompensaty. Jeśli tak to zwracamy się z prośbą o udostępnienie ww. dokumentów. W przypadku braku takiej decyzji prosimy o informację po czyjej stronie będzie leżał obowiązek uzyskania ww. dokumentów i poniesienia kosztów z tym związanych oraz kosztów wycinki oraz ewentualnych przesadzeń.

Odpowiedź

W celu należytego wykonania zadania konieczna będzie wycinka istniejących krzewów ( nie wszystkich ), ponieważ część ulegnie przesadzeniu ( 20 szt.). Uzyskanie pozwolenia na wycinkę krzewów ( łącznie z poniesieniem kosztów)  oraz koszt wycinki i przesadzeń leżą           po stronie Wykonawcy.

Pytanie  6

Z treści SIWZ wynika m.in. iż oferenci winni przyjąć do wyceny zakres robót wynikający 
w szczególności z udostępnionych przedmiarów robót. Mając na uwadze ww. postanowienia SIWZ prosimy o wyjaśnienie jak będą kwalifikowane zakresy robót, które w wyniku obmiaru powykonawczego wykroczą pod względem ilości poza zakres robót przyjęty w danej pozycji kosztorysu ofertowego tj. czy w takim przypadku z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej ilości wykonanych robót wynikającej z obmiaru powykonawczego bez potrzeby potwierdzenia ww. faktu w dodatkowym protokole konieczności, czy też w takim przypadku każdorazowo takie roboty będą kwalifikowane jako roboty dodatkowe i z tego tytułu strony ustalą dodatkowe wynagrodzenie wynikające z takiego obmiaru powykonawczego na podstawie protokołu konieczności?

Odpowiedź

W przypadku wykonania robót dodatkowych uznanych przez Zamawiającego jako niezbędne, Wykonawca każdorazowo, za takie roboty, po uzgodnieniu stron ( protokół konieczności + kosztorys + umowa na roboty dodatkowe), otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Pytanie  7

Z treści propozycji umowy wynika m.in. iż Zamawiający przewiduje, że 25% wynagrodzenia zostanie uiszczone po zakończeniu zadania na podstawie faktury końcowej. Mając na uwadze zakres przedmiotu zamówienia, termin realizacji oraz fakt, iż najbardziej kosztotwórcze roboty będą realizowane przed okresem zimowym, wnosimy o zmniejszenie limitu wartości faktury końcowej przewidzianej w § 7 ust 5 pkt b propozycji umowy do 10% wartości umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje decyzję i przewiduje zapłatę należną Wykonawcy za wykonane roboty stanowiącą 25 % wartości umowy, po przedstawieniu faktury końcowej.

Pytanie 9 ( zamiast 8 przyporządkowano nr 9 )

Z uwagi na konieczność zamknięcia terenu rynku miejskiego podczas realizacji zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że wszelkie uzgodnienia w tym zakresie związane z wyłączeniem ww. terenu z użytkowania a w szczególności uzgodnienia z odpowiednimi organami administracji oraz z właścicielami sklepów, domów i parkingu zlokalizowanych na terenie budowy lub w jego pobliżu dokonane zostaną przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia a Zamawiający następnie przekaże te dokumenty Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisaniem umowy.  Jednocześnie prosimy o informacje czy Zamawiający poniesie koszty związane z dokonaniem ww. czynności a w szczególności                z zajęciem pasa drogowego oraz zmiany organizacji ruchu.

Odpowiedź

Wszelkie prace i koszty związane z organizacją ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodnienia z właścicielami sklepów, domów, parkingów na terenie budowy lub w jego pobliżu  obciążają Wykonawcę.

Przedmiotowa przebudowa obejmuje grunt należący do Inwestora i w związku z tym nie będzie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gostyn.pl

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Henryk Sadzki

Naczelnik Wydziału Rozwoju 
i Inwestycji