Załącznik do:

Uchwały nr XIX/187/08

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 17 marca 2008 r.

Lokalny Program Rewitalizacji

dla Miasta Gostyń

na lata 2008-2013

Gostyń 2008 r.

SPIS TREŚCI:

WSTĘP	4

CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE	5

1	Zagospodarowanie przestrzenne	5

1.1	Położenie	5

1.2	Rys historyczny. Granice stref ochrony konserwatorskiej	5

1.3	Uwarunkowania ochrony środowiska	7

a)	Struktura gruntów	7

b)	Zasoby wodne	8

c)	Przyroda	9

d)	Powietrze	9

e)	Hałas	9

f)	Fale elektromagnetyczne	10

g)	Własność gruntów	10

1.4	Infrastruktura techniczna	10

a)	Komunikacja	10

b)	Wodociągi i kanalizacja	13

c)	System energetyczny	14

d)	Telekomunikacja	14

e)	Oświetlenie uliczne	14

f)	Gospodarka odpadami	15

g)	Mieszkalnictwo	15

h)	Identyfikacja problemów	16

1.5	Infrastruktura społeczna	17

a)	Oświata	17

b)	Kultura	18

c)	Sport	20

d)	Ochrona zdrowia	21

2	Gospodarka	21

2.1.	Struktura i trendy podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta	21

2.2.	Główni pracodawcy i zatrudnienie	25

2.3.	Identyfikacja problemów	27

3	Sfera społeczna	27

3.1.	Struktura demograficzna	27

3.2.	Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach Programu Rewitalizacji	31

3.3.	Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych	36

3.4.	Struktura organizacji pozarządowych	38

3.5.	Identyfikacja problemów społecznych	38

4	Analiza SWOT	40

KONSULTACJE SPOŁECZNE	42

NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO -GOSPODARCZEGO GMINY I REGIONU	44

1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013	44

2	Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku	45

3	Strategia Rozwoju Powiatu Gostyńskiego	47

4	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gostyń	48

5	Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gostyń na lata 2007-2013	51

ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI	54

1	Okres programowy	54

2	Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru wraz z uzasadnieniem	54

3	Podział na projekty i zadania inwestycyjne	56

PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI	61

SPOSÓB WDRAŻANIA	62

SPOSOBY PROMOCJI, MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	63

1	System monitorowania programu rewitalizacji	63

2	Sposoby oceny programu rewitalizacji	64

3	Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi	64

4	Promocja	65

Spis tabel	66

Spis wykresów	66

# WSTĘP

Przystępując do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, na wstępie trzeba wyjaśnić samo pojęcie rewitalizacji oraz zadania, jakie ma ona spełniać. Pochodzące z łaciny re-vita to dosłownie: ożywienie, przywrócenie do życia. Rewitalizacja miejscowości lub jej części to kompleksowy, zintegrowany, wielodziedzinowy program inicjowany przez władze lokalne mający na celu przywrócenie do użytkowania terenów zdegradowanych poprzez przywrócenie ich dawnych funkcji lub nadanie zupełnie nowego wizerunku i zmianę roli – w zależności od lokalnych potrzeb. Równolegle do zmian infrastrukturalnych następuje ponowne uruchomienie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta lub jego obszarów.

Podsumowując: rewitalizacja jest zespołem działań z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa, polityki społecznej oraz ekonomii, których celem jest doprowadzenie do poprawy funkcjonalności, estetyki i jakości życia w rewitalizowanym obszarze. Pozytywny efekt najczęściej obserwuje się również w obszarach przyległych.

Dla przeciwdziałania degradacji społecznej i ekonomicznej miast podejmowane powinny być działania inspirujące rozwój nowych funkcji obszarów problemowych oraz przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społecznogospodarczych. Program Rewitalizacji ma służyć kompleksowemu podejściu do tych problemów, wskazując w pierwszym okresie konkretne projekty realizacyjne, a w dalszej perspektywie czasowej określone działania, koncentrujące się na wskazanym w niniejszym programie obszarze.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Gostynia na lata 2007-2013 jest dokumentem, którego nadrzędnym celem jest - w oparciu o aktualną analizę stanu miasta - określenie konkretnych, kompleksowych zadań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów rewitalizacji. Jest on opracowaniem o charakterze strategicznym, określającym jakie zadania, w jakim czasie, przez kogo i w oparciu o jakie środki zostaną zrealizowane oraz jaki będzie ich ostateczny efekt.

Wdrażając proces rewitalizacji tworzy się szansę zwiększenia bezpieczeństwa społecznego, przełamania impasu gospodarczego oraz stworzenia warunków ekonomicznych dla potencjalnych inwestorów.

Dzięki zwiększeniu swojej atrakcyjności Gostyń przyciągnie ludzi operatywnych i otwartych na nowe wyzwania, jakie po przystąpieniu do Unii Europejskiej i w obecnej rzeczywistości ekonomicznej, przynosi nam codzienność.

# CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE

## Zagospodarowanie przestrzenne

### Położenie

Gostyń jest miastem w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, położonym w południowo–zachodniej części województwa wielkopolskiego na Nizinie Wielkopolskiej, nad rzeką Kanią.

Gostyń jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej, okalanej przez sąsiadujące gminy: Dolsk, Piaski, Krobia, Poniec, Krzemieniewo i Krzywiń.

Miasto leży na 51°52'45'' długości geograficznej północnej oraz 17°00'45'' szerokości wschodniej na wysokości 90 m n.p.m.

### Rys historyczny. Granice stref ochrony konserwatorskiej

Odkryte ślady pierwszego osadnictwa w obecnych granicach administracyjnych miasta datuje się na epokę kamienną. Charakterystyczną i dość rzadką cechą Gostynia jest nieprzerwany ciąg osadniczy na tym terenie od okresu kultury łużyckiej. Pierwsza pisana wzmianka o mieście pochodzi już z 1136 r. Swoją lokację Gostyń zawdzięcza księciu wielkopolskiemu Przemysławowi II.

Gostyń od założenia był miastem prywatnym, zbudowano je od podstaw w starorzeczu rzeki Kani. Dogodne położenie przy uczęszczanym szlaku handlowym Poznań - Śrem - Wrocław umożliwiło szybki rozwój miasta oraz rozkwit handlu i rzemiosła, z którego utrzymywała się większość mieszkańców. Dzięki temu, że miasto powstawało „od postaw”, można było wyznaczyć bardzo regularny układ ulic. Gostyń nie posiadał murów obronnych, otoczony był jedynie wałami oraz fosą.

W XV i XVI wieku Gostyń szybko się rozwijał i należał do znaczniejszych w Wielkopolsce. W drugiej połowie XVI stulecia miasto stało się ważnym ośrodkiem reformacji. Złoty okres zakończył się w wieku XVIII w konsekwencji przemarszów i stacjonowania różnych oddziałów wojsk, klęsk żywiołowych i epidemii chorób, nastąpił znaczący regres gospodarczy oraz spadek liczby mieszkańców.

W 1793 r., po drugim rozbiorze Polski, Gostyń trafił pod panowanie pruskie. Wówczas znalazł się on w powiecie krobskim, w granicach tzw. Prus Południowych. W 1811 r. miał miejsce największy pożar w historii miasta – spłonęło 17% budynków mieszkalnych. Wpłynęło to na kształt centrum miasta: w rynku całkowicie zniknęła jedna ulica – dzięki temu centralny plac stał się większy i uzyskał kształt zbliżony do kwadratu.

W 1836 r. na mocy nowej ordynacji, miasto przestało być miastem prywatnym a w 1887 r. utworzono powiat gostyński. W stolicy nowego powiatu niebawem wzniesiono szereg gmachów urzędowych, uruchomiono gazownię i połączenia kolejowe z Lesznem i Jarocinem.

W dwudziestoleciu międzywojennym w Gostyniu bujnie kwitło życie oświatowo-kulturalne, natomiast sytuacja społeczno-ekonomiczna miasta nie była najlepsza, mieszkańcom brakowało np. żywności. W czasie wojny i okupacji Gostyń nie był bombardowany i nie został bardzo zniszczony.

Gostyń dziś to ośrodek administracyjny o bogatej tradycji – był siedzibą powiatu w latach 1879-1975 – obecnie ponownie pełni funkcję miasta powiatowego.

Następstwem długiej historii miasta jest występowanie w nim wielu zabytków oraz terenów i obiektów o znacznych walorach kulturowych, krajobrazowych i ekspozycyjnych. W celu objęcia ich należytą ochroną w mieście wyodrębniono strefy ochrony konserwatorskiej. Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/346/04 z dnia 9.07.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynia w rejonie ulic: Kolejowa, 1 Maja, Tkacka, Wolności zakwalifikowała obszar wyznaczony tymi ulicami do poszczególnych stref ochrony konserwatorskiej:

- Strefa A - strefa ścisłej ochrony historycznej struktury przestrzennej,

- Strefa B - strefa ochrony ograniczonej,

- Strefa E - strefa ochrony widokowej.

Ponadto cały chroniony teren znajduje się w strefie ochrony archeologicznej - Strefa W.

Dzięki bogatej historii Gostyń może poszczycić się pięknymi zabytkami. W pobliżu gostyńskiego rynku znajduje się najstarszy z nich: kościół farny p.w. św. Małgorzaty. Wzmianki w źródłach historycznych świadczą o istnieniu świątyni już w XIII w. Kościół początkowo był świątynią jednonawową, w XV w. dobudowano nawy boczne oraz prezbiterium. W XVI w. dokonano dalszej rozbudowy i kościół zyskał: wieżę, kruchtę i kaplicę św. Anny. Dziś fara jest trójnawowym, późnogotyckim kościołem z przykościelnym dziedzińcem otoczonym murem z osiemnastowieczną bramą. W środku kościoła znajduje się ołtarz główny, pochodzący z 1640 r.

Dużo nowszym zabytkiem Gostynia jest powstały w latach 1907-1909 neorenesansowy kościół p.w. św. Ducha. Początkowo świątynia służyła protestantom a po zakończeniu drugiej wojnie światowej przekształcono ją w parafialny kościół rzymskokatolicki. Na uwagę zasługuje jednonawowe wnętrze z nowoczesnym ołtarzem głównym.

Zabytkowy charakter mają domy z XVIII i XIX w. położone przy ul. 1 Maja.

W centrum miasta, przy gostyńskim rynku położony jest Ratusz Miejski. Obecny kształt budynkowi nadano w latach 1910-1912 a później wielokrotnie go przebudowywano. Na uwagę zasługuje tablica upamiętniająca rozstrzelane ofiary terroru hitlerowskiego, znajdująca się na ścianie frontowej gmachu. Obecnie Ratusz jest siedzibą Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

Innym, wartym obejrzenia zabytkiem Gostynia jest siedziba Starostwa Powiatowego zajmująca gmach wybudowany na ten cel w drugiej połowie XIX w. Współczesny charakter budynku pochodzi z okresu przebudowy w latach 1910-1912. Ściany budynku wykonano z nieotynkowanych, czerwonych cegieł ceramicznych i ozdobiono detalami tynkarskimi.

Przy tej samej ulicy położony jest zabytkowy budynek, w którym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących. Gmach powstał w 1921 r. jako pomnik - wotum wdzięczności za odzyskanie przez Polskę niepodległości. Po ukończeniu prac – w 1924 r.  w budynku mieściło się gimnazjum. W czasie okupacji hitlerowskiej obiekt przekształcono na koszary. W 1945 r. gmach zniszczyła eksplozja przechowywanych w nim materiałów wybuchowych. Po wojnie budynek odbudowano.

### Uwarunkowania ochrony środowiska

    - Struktura gruntów

Miasto Gostyń zajmuje obszar 10,70 km2. Udział poszczególnych rodzajów gruntów w powierzchni miasta obrazuje wykres 1.

Wykres 1. Struktura gruntów w Gostyniu (stan z 01.01.2007 r.)

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gostyniu

    - Zasoby wodne

Zarówno miasto, jak i gmina Gostyń nie należą do obszarów zasobnych w wody powierzchniowe ze względu na bardzo niskie przepływy niewielkich rzek i brak naturalnych zbiorników wodnych.

Przez miasto przepływa rzeka Kania (lewostronny dopływ Obry). Ze względu na rolniczy charakter terenów przylegających rzeka jest znacznie zanieczyszczona już od swego górnego biegu. Do Kani są również zrzucane oczyszczone ścieki z oczyszczalni komunalnej w Gostyniu.

Najbardziej zasobne w wody podziemne są osady czwartorzędowe. Na uwagę zasługuje fakt, iż pod terenem miasta i gminy zlokalizowany jest międzymorenowy zbiornik rzeki Kania o pow. 140 km2 – należący do sieci głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce (GZWP nr 308). Jego zasoby to 14 000 m3/d wód w klasie czystości Ic.

Wody podziemne zanieczyszczone są żelazem i manganem oraz posiadają niewłaściwą barwę - wymagają uzdatniania (aeracji, filtracji, odmanganienia i odżelazienia).

    - Przyroda

Ze względów faunistycznych i florystycznych obszar Gostynia cechuje znaczny stopień przekształceń antropomorficznych będących wynikiem antropopresji. W obrębie miasta znajdują się dość liczne tereny zielone o zróżnicowanych funkcjach, np.: wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków trzy parki miejskie, czy też cenne z przyrodniczego punktu widzenia tereny wzdłuż rzeki Kani będące częścią ogólnopolskiej sieci korytarzy ekologicznych.

W północnej części miasta - na terenie osiedla Pożegowo - występują 4 pomniki przyrody:

- dąb szypułkowy o obwodzie 330 cm i wysokości 20 m,

- dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm i wysokości 22 m,

- dąb szypułkowy o obwodzie 520 cm i wysokości 24 m,

- dąb szypułkowy o obwodzie 490 cm i wysokości 22 m.

Poza obszarami parkowymi – w strefach zurbanizowanych wartość przyrodnicza środowiska jest niewielka. Zmiany w tym obszarze powinny dążyć do poprawienia warunków przyrodniczych środowiska życia ludzi w skali lokalnej.

    - Powietrze

Wśród najważniejszych czynników kształtujących jakość środowiska jest czystość powietrza atmosferycznego. Głównymi polutantami atmosfery są związki chemiczne i pyły powstające w procesach spalania różnego rodzaju paliw.

Na terenie miasta obserwuje się wzrost stężenia SO2 i NO2 oraz pyłu zawieszonego w powietrzu w sezonie grzewczym, jednak emisja ta nie przekracza obowiązujących norm.

Dużym problemem jest emisja spalin będąca skutkiem poprowadzenia przez centrum miasta drogi krajowej nr 12, charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu drogowego, w tym ciężkiego. Powoduje to zwiększające się zanieczyszczenie gazowe (CO2, CO, NO2 oraz węglowodory) i pyłowe zawierające niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców pierwiastki: ołów, kadm, nikiel i miedź.

    - Hałas

Natężony ruch pojazdów – zwłaszcza przejazd pojazdów ciężkich – powoduje hałas komunikacyjny przekraczający poziom dopuszczalny w polskich normach.

    - Fale elektromagnetyczne

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają urządzenia radiokomunikacyjne: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz telefonii komórkowej. Emitują one do środowiska fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1–300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz. Na terenie Gostynia znajdują się 2 stacje emitujące fale elektromagnetyczne – są to nadajniki sieci komórkowych. Uciążliwość tych obiektów nie została do tej pory dokładnie zbadana.

    - Własność gruntów

W tabeli 1. zaprezentowano dane dotyczące gruntów miasta według sposobu wykorzystania i właściciela. Największa część gruntów – 56,3% znajduje się w posiadaniu osób fizycznych, drugim największym posiadaczem z 22,1% udziałem w powierzchni miasta są gminy i związki międzygminne.

### Infrastruktura techniczna

- Komunikacja

Podstawowy układ komunikacyjny Gostynia został ukształtowany przez czynniki historyczne i geograficzne. Miasto jest przecinane przez ważne szlaki komunikacyjne:

- droga krajowa nr 12 – prowadząca przez obszar polski od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą, przez teren 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie oraz lubelskie;

- droga wojewódzka nr 434 – położona w środkowej części województwa wielkopolskiego, przebiegająca przez 5 powiatów: gnieźnieński, poznański, śremski, gostyński, rawicki;

- droga wojewódzka nr 308 – poprowadzona w środkowej części województwa wielkopolskiego o długości 75 km, przebiegająca przez 4 powiaty: nowotomyski, grodziski, kościański, gostyński;

- linie kolejowe: ruch pasażerski i towarowy (linia Jarocin – Leszno).

Łączna długość dróg miasta Gostyń wynosi 273,82 km w następujących kategoriach wg tabeli nr 2.

Tabela 1. Wykaz gruntów miasta Gostyń według sposobu wykorzystania i własności (stan z 01.01.2007 r.)

| Grunty [ha] | Skarbu Państwa |  | Gmin i Związków Międzygminnych |  | Osób Fizycznych | Spółdzielni | Kościołów i związków wyznaniowych | Powiatów bez przekazanych w użytkowanie wieczyste | Województw | Osób pozostałych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez przekazanych w użytkowanie wieczyste | przekazane w użytkowanie wieczyste | bez przekazanych w użytkowanie wieczyste | przekazane w użytkowanie wieczyste |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | 47 | 92 | 177 | 60 | 603 | 17 | 31 | 5 | 2 | 37 |
| Grunty orne | 18 | 3 | 46 | 22 | 347 | 2 | 17 | 1 |  | 8 |
| Grunty rolne zabudowane | 2 | 8 | 11 | 9 | 84 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| Inne tereny zabudowane | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 |  | 2 |
| Lasy | 1 |  | 17 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Drogi | 17 | 2 | 54 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |
| Tereny kolejowe | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sady |  | 2 | 1 |  | 13 |  |  |  |  | 1 |
| Łąki trwałe |  | 3 | 8 |  | 79 | 1 | 6 |  |  | 1 |
| Grunty pod stawami |  | 14 | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Tereny mieszkaniowe |  | 7 | 3 | 22 | 36 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Tereny przemysłowe |  |  |  | 2 | 7 | 1 |  |  |  | 10 |
| Drogi kolejowe |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tereny różne |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane |  |  | 7 | 1 | 9 |  |  |  |  | 8 |
| Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe |  |  | 13 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| Nieużytki |  |  | 5 |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  |
| Inne tereny komunikacyjne |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pastwiska |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Tabela 2. Zestawienie dróg (stan z 27. 09. 2007 r.)

| Rodzaj drogi | Łącznie liczba km |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Bitumiczna | Gruntowa |
| Krajowe | 10,63 | 10,63 |  |
| Wojewódzkie | 18,89 | 18,89 |  |
| Powiatowe | 67,20 | 63,00 | 4,2 |
| Gminne | 177,10 | 67,10a) | 110 |

a) utwardzona (bitumiczna, bruk, trylinka)

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gostyniu

Zarówno droga krajowa nr 12, jak i droga wojewódzka nr 434, przebiegają przez Gostyń, będąc głównym szlakiem tranzytowym przez miasto. Ze względu na swe funkcje drogi te stanowią źródło uciążliwości dla mieszkańców. Podwyższony stopień hałasu oraz emisji spalin obniża standardy życia społeczności przy tych ważnych szlakach komunikacyjnych.

Poza tym na terenie gminy znajduje się 17 odcinków dróg powiatowych, z których część wchodzi w układ miejski pełniąc funkcję ulic zbiorczych:

- droga nr 109: Gostyń – Stankowo;

- droga nr 211: Gostyń – Czajkowo;

- droga nr 418: Gostyń – Sikorzyn;

- droga nr 410: Gostyń – Smogorzewo.

Drogi gminne tworzą gęstą sieć drogową na terenie miasta przyczyniając się do bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej Gostynia.

Analizując układ komunikacyjny Gostynia, bezsprzecznie trzeba podkreślić jego atuty:

- położenie miasta na ważnych szlakach drogowych wschód – zachód oraz północ – południe,

- dobrze rozbudowaną sieć powiązań drogowych o niższej randze,

- linia kolejowa łącząca miasto z pobliskimi węzłami komunikacyjnymi: Jarocin i Leszno,

- rozbudowana sieć PKS z głównym zapleczem w Gostyniu.

Miasto jest bardzo dobrze skomunikowane z regionem co stanowi istotną wartość dla jego promocji oraz może stanowić atut przetargowy w ocenie warunków lokalizacji przedsięwzięć gospodarczych i infrastruktury społecznej.

- Wodociągi i kanalizacja

Na terenie miasta istnieje jeden wodociąg miejski (7 czynnych studni wierconych ze stacją wodociągową o wydajności 208,0 m3/h wraz z stacją uzdatniania wody), który zaopatruje w wodę 96,35% mieszkańców. Istnieje również kilka ujęć wody na cele przemysłowe (na terenach zakładów przemysłowych). W mieście sieć wodociągowa niemal w pełni zaspokaja ilościowe potrzeby mieszkańców oraz zlokalizowanych tu zakładów przemysłowych.

W tabeli 3 zestawiono podstawowe dane dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gostyniu.

Tabela 3. Wodociągi i kanalizacja w Gostyniu w 2006 r.

| Wodociągi |  |
| --- | --- |
| Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] | 54,5 |
| Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci | 1 692 |
| Ludność korzystająca z sieci wodociągowej | 19 844 |
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] | 1 332,0 |
| Woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam3] | 601,4 |
| Kanalizacja |  |
| Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] | 47,7 |
| Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci | 1 560 |
| Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | 19 292 |
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] | 1 233,0 |
| Ścieki odprowadzone [dam3] | 1 466,7 |

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego, ZWiK sp. z o.o. w Gostyniu

Systemem odbioru i oczyszczania ścieków jest objęte 93,67% mieszkańców miasta, które od 1983 r. posiada (rozbudowaną i zmodernizowaną w latach 1999–2001) mechaniczno–biologiczną oczyszczalnię ścieków. Przepustowość oczyszczalni, obsługującej miasto Gostyń oraz najbliższe wsie wynosi 8750 m3/dobę, przy czym wykorzystywane jest 86,1% (7000,0 m3/dobę). Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Kania.

Istotnym problemem z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego jest podjęcie sukcesywnych działań zmierzających do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto dalsza rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyniu stwarzałaby możliwość obsługi kanalizacją sanitarną południowo-wschodniej części obszaru gminy.

Kanalizacja deszczowa na terenie Gostynia ma długość ok. 30 km, a kanały deszczowe mają średnice od Ø300 do Ø800.

- System energetyczny

Całe miasto jest zelektryfikowane. Wszystkie obiekty elektroenergetyczne o znaczeniu regionalnym (GPZ) zlokalizowane są w innych miejscowościach Powiatu. Energia elektryczna dostarczana jest do Gostynia liniami wysokiego napięcia (110/15 kV) oraz średniego napięcia 15/15 kV przez stacje transformatorowe. Podstawowe dane liczbowe dotyczące sieci elektrycznej i gazowej w Gostyniu znajdują się w tabeli 4.

Gazociągi na terenie miasta przebiegają pod ziemią i nie stwarzają zagrożenia dla skupisk ludzkich. Przyłącza gazowe zasilane są gazem z podgrupy GZ-35. W końcu 2006 r. ponad 90% wszystkich mieszkań wyposażone było w gaz sieciowy.

Tabela 4. Podstawowe dane dotyczące sieci elektrycznej i gazowej na terenie Gostynia w 2006 r.

| Sieć elektryczna |  |
| --- | --- |
| Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu | 6 848,0 |
| Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MW*h] | 13 508,0 |
| Sieć gazowa |  |
| Ludność korzystająca z sieci gazowej | 18 613,0 |
| Długość czynnej sieci ogółem [m] | 55 490,0 |
| Długość czynnej sieci przesyłowej [km] | 820,0 |
| Długość czynnej sieci rozdzielczej [m] | 54 670,0 |
| Czynne połączenia do budynków mieszkalnych [szt.] | 2 085,0 |
| Odbiorcy gazu [gosp. dom.] | 5 763,0 |
| Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem [gosp. dom.] | 1 042,0 |
| Odbiorcy gazu [gosp. dom.] | 5 763,0 |
| Zużycie gazu w tys. m3 | 7 602,0 |
| Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | 3 358,9 |

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

- Telekomunikacja

Teren całego miasta jest objęty zasięgiem telefonii stacjonarnej i komórkowej. Ponadto wdrażany jest system radiowego, bezprzewodowego dostępu do Internetu (Wi-Fi).

- Oświetlenie uliczne

Wszystkie kategorie dróg na terenie miasta są oświetlone. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2001 r. zmodernizowano oświetlenie uliczne wymieniając oprawy punktów świetlnych na energooszczędne.

- Gospodarka odpadami

Miasto i gmina objęte zostały selektywną zbiórką odpadów w systemie ogólnodostępnych zestawów pojemników i kontenerów na odpady. Jednak mieszkańcy nie są jeszcze przekonani do tej formy gospodarki odpadami – jedynie 5% ogólnej masy powstających odpadów komunalnych jest segregowanych.

Gostyń korzysta ze składowiska odpadów komunalnych położonego w nieczynnym wyrobisku popiaskowym na północnych peryferiach gminy, niedaleko wsi Dalabuszki. W odpadach komunalnych wytwarzanych na terenie miasta dominują odpady organiczne pochodzenia roślinnego (32%). W masie odpadów z obiektów infrastrukturalnych najwięcej jest papieru i tworzyw sztucznych.

Z uwagi na niewielkie uprzemysłowienie oraz rodzaj działalności gospodarczej w Gostyniu wytwarzane są niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych (głównie azbestu i pochodnych), które są najczęściej unieszkodliwianie przez specjalistyczne firmy i nie zagrażają środowisku. Gmina nie dysponuje składowiskiem odpadów niebezpiecznych.

- Mieszkalnictwo

Gostyń dysponuje ponad 6 tysiącami mieszkań i ich liczba systematycznie rośnie (tabela 5).

Prawie 54% wszystkich mieszkań w Gostyniu jest własnością osób fizycznych, a nieco ponad 41% znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. Miasto posiada 27 budynków, w których znajduje się 140 lokali mieszkalnych, 37 lokali socjalnych oraz 17 lokali użytkowych. W budynkach komunalnych mieszka ogółem 400 osób.

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (73,7 m2) przewyższa średnią wartość krajową o 6,3%, natomiast powierzchnia przypadająca na 1 mieszkańca (21,9 m2) odbiega od wartości średniej o 5,6%.

Ponad 99,3% lokali w Gostyniu wyposażonych jest w bieżącą wodę, 95,2% posiada łazienkę a 91,2% mieszkań jest centralnie ogrzewane. Powyższa sytuacja ulega z roku na rok poprawie.

Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe według własności w Gostyniu w latach 2004-2006

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem |  |  |  |
| Mieszkania | 6 101 | 6 103 | 6 112 |
| Izby | 24 578 | 24 589 | 24 646 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań | 448 728 | 449 154 | 450 709 |
| Zasoby gmin |  |  |  |
| Mieszkania | 184 | 179 | 179 |
| Izby | 543 | 526 | 526 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań | 9 147 | 8 912 | 8 912 |
| Zasoby spółdzielni mieszkaniowych |  |  |  |
| Mieszkania | 2 551 | 2 517 | 2 517 |
| Izby | 8 922 | 8 808 | 8 808 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań | 133 260 | 131 464 | 131 464 |
| Zasoby zakładów pracy |  |  |  |
| Mieszkania | 101 | 88 | 88 |
| Izby | 310 | 271 | 271 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań | 5 089 | 4 383 | 4 383 |
| Zasoby osób fizycznych |  |  |  |
| Mieszkania | 3 235 | 3 289 | 3 298 |
| Izby | 14 687 | 14 868 | 14 925 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań | 299 237 | 302 400 | 303 955 |
| Zasoby pozostałych podmiotów |  |  |  |
| Mieszkania | 30 | 30 | 30 |
| Izby | 116 | 116 | 116 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań | 1 995 | 1 995 | 1 995 |

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Tabela 6. Wyposażenie mieszkań w podstawowe media (stan z 31.12.2006 r.)

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wodociąg | 6 059 | 6 061 | 6 070 |
| Ustęp spłukiwany | 5 897 | 5 899 | 5 908 |
| Łazienka | 5 809 | 5 811 | 5 820 |
| Centralne ogrzewanie | 5 561 | 5 563 | 5 572 |
| Gaz sieciowy | 5 513 | 5 515 | 5 523 |

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

- Identyfikacja problemów

W wyniku szczegółowych analiz uwzględniających uwarunkowania środowiskowe, własności gruntów i budynków, stan infrastruktury komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej zidentyfikowano następujące problemy w zakresie zagospodarowania przestrzennego:

- uciążliwy ruch tranzytowy oraz główne drogi miejskie poprowadzone przez centrum miasta,

- zatory drogowe powstające w wyniku wzrostu natężenia ruchu, który powoduje zmniejszenie przepustowości istniejących dróg,

- kumulowanie się strumieni pojazdów (w tym ciężkich) w rejonach reprezentacyjnych, mieszkaniowych oraz w sąsiedztwie zabytków,

- duże natężenie hałasu, spalin i wibracji,

- zły stan techniczny dróg,

- niski poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg i ulic,

- konflikty przestrzenne na styku dróg wyższego rzędu oraz zabudowy śródmiejskiej,

- niewłaściwe zagospodarowanie śródmieścia miasta (rynek),

- niska jakość estetyczna niektórych terenów publicznych - zwłaszcza rynku,

- niewykorzystane lub słabo wykorzystane tereny zielone – np.: tereny wokół Góry Zamkowej,

- niewystarczająca ilość podstawowych funkcji usługowych (głównie gastronomicznych).

### Infrastruktura społeczna

- Oświata

W tabeli 7 przedstawiono placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Gostynia. Stan techniczny placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd gminny ocenia się jako dobry, natomiast placówki prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu wymagają modernizacji – ich stan techniczny odbiega od obowiązujących standardów.

W tabeli 8 przedstawiono liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gostynia.

Tabela 7. Placówki oświatowe w mieście Gostyń w 2007 r.

| Rodzaj placówki | Placówki |
| --- | --- |
| Przedszkola | 4 prowadzone przez samorząd gminny, 2 przedszkola niepubliczne |
| Szkoły podstawowe | 3 prowadzone przez samorząd gminny |
| Gimnazja | 2 prowadzone przez samorząd gminny |
| Szkoły ponad- gimnazjalne | prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu: - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej (składający się z Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych), - Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wlkp. (w jego skład wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Mechaniczne, Liceum Handlowe, Technikum Ekonomiczne, Technikum Mechaniczne dla Dorosłych, Technikum Elektryczne, Liceum Profilowane, Liceum Handlowe dla Dorosłych), |
| Placówki pracy pozaszkolnej | prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu: - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, |
| Inne placówki oświatowe | - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, - Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (z ośrodkiem zamiejscowym warszawskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej), - Zakład Doskonalenia Zawodowego, |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gostyniu i Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Tabela 8. Liczba uczniów w Gostyniu w latach szkolnych 2005/2006 i 2006/2007

| Wyszczególnienie | 2005/2006 | 2006/2007 |
| --- | --- | --- |
| Liczba uczniów i słuchaczy ogółem, w tym: | 5 076 | 4 808 |
| Szkoły podstawowe | 1 492 | 1 412 |
| Gimnazja | 1 306 | 1 282 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących | 804 | 770 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 1 474 | 1 344 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gostyniu i Starostwa Powiatowego w Gostyniu

W Gostyniu niekorzystne zjawiska związane z procesem edukacji występują w niewielkim stopniu. Absolwenci gimnazjów najczęściej – 44% wybierają licea, w następnej kolejności: technika – 28% oraz zasadnicze szkoły zawodowe – 28%.

- Kultura

Miasto szczyci się bogatą ofertą kulturalną. Ważnym obiektem kulturalnym, wokół którego organizuje się życie muzyczne mieszkańców jest oddana do użytku w 1993 r. Państwowa Szkoła Muzyczna, mieszcząca się w odrestaurowanym obiekcie „strzelnicy”. W szkole mieści się sala koncertowa – miejsce regularnych spotkań i imprez kulturalnych.

W sezonie letnim mieszkańcy mogą korzystać z muszli koncertowej (2 sceny i zaplecze techniczne i sanitarne), znajdującej się w Parku Miejskim przy Szkole. Tu odbywają się koncerty, przedstawienia teatralne i występy zespołów. Park Miejski w trakcie koncertów mieści nawet kilka tysięcy osób. W okresie letnim Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” organizuje tu Niedziele Parkowe – cotygodniowe imprezy plenerowe dla dzieci (przedstawienia teatralne, wystawy), młodzieży i dorosłych (koncerty, warsztaty, kino plenerowe).

Na uwagę zasługuje oferta G.O.K. „Hutnik”, gdzie w ramach klubów i sekcji uczestniczyć można w szerokiej gamie zajęć kulturalnych i artystycznych, np.:kapele podwórkowe, ognisko i klub plastyczny, grupa teatralna, kółko recytatorskie czy też zajęcia w ramach chóru. W okresie wakacyjnym Ośrodek organizuje kulturalne i sportowe atrakcje dla dzieci spędzających wakacje w mieście.

Miłośnicy X Muzy skorzystać mogą z oferty programowej kina „Pod Kopułą”, które od 2 lat oprócz aktualnego programu periodycznie organizuje Noce Filmowe oraz regularnie - dwa razy w miesiącu seanse specjalne w ramach Klubu Dobrego Filmu. Na seanse zapraszani są goście, którzy wprowadzają w tematykę filmu. Organizowane są również spotkania z reżyserami i aktorami.

Gostyń ma swoje Muzeum. Wśród kilku tysięcy pozycji największą liczbę stanowią eksponaty etnograficzne, na które składa się przede wszystkim regionalny folklor oraz przedmioty codziennego użytku. Drugą kategorią najliczniej reprezentowaną jest historia - muzealia dotyczące historii Gostynia i okolic (np.: księgi cechowe, protokolarze bractw kurkowych, towarzystw i lokalnych instytucji). Sporo jest też numizmatów. Znaczną wartość historyczną mają przechowywane w gostyńskim Muzeum archiwalia (np.: dokumenty sygnowane przez Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Jana Henryka Dąbrowskiego czy Józefa Poniatowskiego). Tylko tutaj można zajrzeć do numerów „Orędownika Gostyńskiego”, „Ziemi Gostyńskiej”, „Głosu Gostyńskiego” czy „Łanu”. Ponad trzysta pozycji w zbiorach stanowią prace malarskie i rzeźby autorów z ziemi gostyńskiej przedstawiające region. Oprócz udostępniania i opracowywania zbiorów, Muzeum organizuje wystawy czasowe eksponatów własnych i wypożyczonych. Ze względu na ograniczenia lokalowe oraz finansowe placówka współdziała z instytucjami kulturalnymi i stowarzyszeniami, prezentując wystawy poza swoją siedzibą. Muzeum organizuje również liczne konkursy historyczne, popularyzujące historię ziemi gostyńskiej wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Od 1947 r. Gostyń posiada Bibliotekę Publiczną (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu). W latach 1968-1972 wybudowano nowy obiekt biblioteczny, w którym Biblioteka otrzymała 900 m² powierzchni. Biblioteka posiada 3 filie (1 w Gostyniu i 2 na terenie Gminy). Obecnie biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, a czytelnicy mają zapewniony bezpłatny dostęp do internetu. Uruchomiono również Punkt Informacji Europejskiej. Dzięki bogatej ofercie i prężnym działaniom Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu należy do ścisłego grona bibliotek o najwyższym poziomie w województwie wielkopolskim.

- Sport

Mieszkańcy miasta mają do dyspozycji równie bogatą ofertę sportową, co znajduje swoje odzwierciedlenie w organizowaniu licznych imprez oraz posiadaniu odpowiedniej bazy sportowej. Działają różne kluby i organizacje sportowe, a odbywające się sezonowo rozgrywki i turnieje przyciągają rzesze kibiców i obserwatorów. Do najpopularniejszych dyscyplin należą piłka nożna i siatkówka. W ostatnim czasie na znaczeniu zyskuje również jeździectwo. Wśród pozostałych dyscyplin sportowych znajdują się m.in.: kręglarstwo, kolarstwo, wędkarstwo, strzelectwo, lekkoatletyka.

Prowadzeniem obiektów i urządzeń sportowych zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zarządzaniem obejmuje on: trzy boiska do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki plażowej, kort tenisowy, widownia na 1500 miejsc, pawilon sportowy (siłownia), pływalnia odkryta sezonowa (1500 m³ wody), kręgielnia sześciotorowa, parkingi przydrożne, kryta pływalnia (aktualnie w budowie).

Ciekawą ofertę sportową proponuje również Centrum Sportowe „SZEWA”, gdzie można wynająć korty (2 korty do tenisa ziemnego pokryte sztuczną trawą) oraz boiska do piłki nożnej (4 boiska naturalne i 1 sztuczne), a także boisko do piłki plażowej (siatkówka lub nożna). Wszystkie boiska i korty są sztucznie oświetlane. Centrum dysponuje również szatniami z prysznicami oraz ogródkiem z grillem. W Centrum działa Stowarzyszenie „SZEWA”, którego podstawowym celem działalności jest upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę oraz dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową i różne formy turystyki. Stowarzyszenie prowadzi wielokierunkową działalność kulturową, sportową i turystyczną. W ramach oferty Centrum oraz Stowarzyszenia mieszkańcy Gostynia mogą korzystać z lekcji tenisa ziemnego dla wszystkich grup wiekowych, zapisywać się do sekcji tenisowej czy szkółki trampkarskiej, a także brać udział w rozgrywkach Grand Prix czy innych turniejach: piłki plażowej, tenisa ziemnego czy piłki nożnej.

Ponadto na ternie miasta znajdują się inne obiekty sportowo–rekreacyjne:

- Osiedle Konstytucji 3 Maja – boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą;

- Plac przy ul. Leszczyńskiej – boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej;

- Gimnazjum nr 1 w Gostyniu – hala sportowa (44 x 22 m);

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu – hala sportowa z widownią;

- Delegatura Automobilklubu Leszczyńskiego – tor kartingowy (800 m);

- Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu – sala gimnastyczna (24 x 12 m);

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu – sala gimnastyczna;

- Liga Obrony Kraju – strzelnica kryta do strzelania na 50 m.

Większość urządzeń i obiektów sportowych na terenie gminy wymaga rozbudowy i modernizacji, ponieważ ich stan techniczny jest niezadowalających, a parametry techniczne niewystarczające do aktualnych potrzeb.

- Ochrona zdrowia

W Gostyniu mieści się szpital powiatowy, dysponujący 215 łóżkami dla pacjentów (i 23 noworodkowymi). Obecnie na jedno łóżko przypadają 132 osoby z terenu gminy Gostyń ale szpital jest w trakcie rozbudowy.

Pozostałe usługi medyczne świadczone są przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, specjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej oraz przychodnie lekarzy rodzinnych i zespoły pielęgniarek i położnych – w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Działają również prywatne gabinety lekarskie oraz spółki pielęgniarek. W nagłych przypadkach mieszkańcy mogą liczyć również na pomoc pogotowia: – zespołu wyjazdowego reanimacyjnego-R i wypadkowego-W.

Na terenie miasta funkcjonuje około 10 aptek.

## Gospodarka

### Struktura i trendy podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta

Na terenie Gostynia występują wszystkie podstawowe branże gospodarki: przetwórstwa rolno-spożywczego oraz produkcji rolnej, przemysłowa oraz usługowa. Sytuacja gospodarcza w Gostyniu odzwierciedla ogólne tendencje panujące w gospodarce, gdzie najbardziej konkurencyjnymi i wytwarzającymi największą część PKB podmiotami są najmniejsze przedsiębiorstwa.

Z danych z rejestru ewidencji działalności gospodarczej wynika, że na terenie miasta najwięcej zarejestrowanych przedsiębiorców zajmuje się handlem detalicznym (tabela 9). Przede wszystkim są to małe sklepy zajmujące się handlem artykułami spożywczymi i przemysłowymi.

W związku z zachodzącymi na rynku przemianami oraz ogólnymi trendami można spodziewać się wzrostu znaczenia sektora usług – w szczególności logistycznych i magazynowych oraz usług hotelowo-gastronomicznych i rekreacyjnych.

Tabela 9. Wykaz liczby przedsiębiorców w latach 2004-2006

| Branża przedsiębiorstw | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nowo wpisane | Zlikwidowane | Stan na koniec roku | Nowo wpisane | Zlikwidowane | Stan na koniec roku | Nowo wpisane | Zlikwidowane | Stan na koniec roku |
| Budownictwo | 13 | 17 | 159 | 17 | 12 | 161 | 23 | 18 | 167 |
| Fryzjerstwo | 7 | 5 | 41 | 5 | 4 | 43 | 4 | 4 | 43 |
| Gastronomia | 6 | 2 | 38 | 4 | 4 | 38 | 4 | 2 | 40 |
| Handel | 46 | 85 | 741 | 57 | 73 | 719 | 46 | 77 | 695 |
| Informatyka |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 1 | 3 |
| Krawiectwo | 3 | 8 | 50 | 4 | 3 | 51 | 5 | 2 | 54 |
| Produkcyjno-Usługowa | 15 | 15 | 153 | 16 | 8 | 159 | 15 | 13 | 163 |
| Inne usługi materialne | 106 | 90 | 864 | 112 | 76 | 886 | 86 | 89 | 890 |
| Produkcja wyrobów | 1 | 1 | 23 | 2 | 2 | 22 |  |  | 22 |
| Stolarstwo | 1 | 2 | 37 | 3 | 4 | 35 | 2 | 5 | 32 |
| Transport | 17 | 11 | 134 | 5 | 12 | 129 | 4 | 6 | 126 |
| Usługi przemysłowe |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 4 | 12 |
| Ogółem | 221 | 235 | 2 242 | 227 | 197 | 2 247 | 189 | 221 | 2 232 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gostyniu

Z danych zebranych za lata 2004–2006 wynika, że najszybszy przyrost liczby podmiotów gospodarczych zachodził w ochronie zdrowia i opiece społecznej (o 12,73%) oraz w handlu (detalicznym, hurtowym i obwoźnym) i wszelkiego rodzaju usługach (krawiectwo i mechanika pojazdowa) – to za razem najsilniej rozwinięta dziedzina przedsiębiorczości w Gostyniu. W ciągu ostatnich trzech lat liczba zarejestrowanych podmiotów w handlu i naprawach zwiększyła się o 4,44% (tabela 10).

Tabela 10. Liczba podmiotów gospodarczych z podziałem na główne sektory gospodarki w latach 2004-2006

| Wielkość | Branża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo |  |  | Przetwórstwo przemysłowe |  |  | Budownictwo |  |  | Handel i naprawy |  |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Duże | - | - | - | 16 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Średnie | - | - | - | 44 | 42 | 44 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Małe | 181 | 178 | 181 | 288 | 284 | 286 | 216 | 216 | 232 | 754 | 795 | 789 |
| Ogółem | 184 | 181 | 184 | 348 | 340 | 345 | 220 | 220 | 236 | 774 | 815 | 810 |

Cd. Tabeli 10

| Wielkość | Branża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hotele i restauracje |  |  | Edukacja |  |  | Transport, gospodarka magazynowa i łączność |  |  | Pośrednictwo finansowe |  |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Duże | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Średnie | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Małe | 43 | 45 | 47 | 45 | 45 | 48 | 107 | 107 | 109 | 83 | 88 | 83 |
| Ogółem | 44 | 46 | 48 | 59 | 59 | 62 | 110 | 111 | 114 | 84 | 89 | 84 |

Cd. Tabeli 10

| Wielkość | Branża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obsługa nieruchomości i firm, nauka |  |  | Administracja, obrona narodowa i ubezpieczenia |  |  | Ochrona zdrowia i opieka społeczna |  |  | Pozostała działalność |  |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Duże | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - |
| Średnie | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | - |
| Małe | 321 | 337 | 324 | 4 | - | - | 140 | 161 | 161 | 129 | 148 | 155 |
| Ogółem | 344 | 360 | 347 | 17 | 16 | 16 | 144 | 166 | 165 | 164 | 184 | 197 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gostyniu

W mieście dominują małe, najczęściej rodzinne podmioty gospodarcze. Stanowią one 92,60% ogółu podmiotów. Ich liczba wykazuje również najszybszy przyrost – o 4,38% w badanym okresie czasu.

Wykres 2. Uśredniona liczba podmiotów gospodarczych w głównych branżach w 2006 r.

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gostyniu

Na terenie Gostyniań działa kilka instytucji i związków z otoczenia biznesu, które zajmują się wspieraniem przedsięwzięć gospodarczych stymulujących lokalny rozwój. Organizacje te wspierają przedsiębiorców i pomagają osobom bezrobotnym poprzez rozwijanie i propagowanie wszelkich form działalności gospodarczej, a także uczestniczą w inicjatywach służących tworzeniu nowych miejsc pracy (np. poprzez udzielanie poręczeń kredytowych). Są to m.in.:

- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu;

- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego;

- Gostyńskie Towarzystwo Gospodarcze;

- Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej.

### Główni pracodawcy i zatrudnienie

Duże znaczenie dla tempa rozwoju gospodarczego oraz jego kierunków mają działające na terenie miasta i gminy podmioty gospodarcze. Gostyń posiada dobre zaplecze pozwalające na rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Do ważniejszych podmiotów gospodarczych w Gminie Gostyń należą:

- Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu – producent znanych w skali kraju i nagradzanych przetworów mlecznych,

- Zakład Zielarski „Kawon-Hurt” S.J. – przetwórca ziół,

- Pfeifer & Langen - cukrownia,

- Ardagh Glass Gostyń S.A. - producent szkła opakowaniowego dla branży spożywczej,

- Teriel Sp. z o.o. - odlewnia żeliwa,

- NETBOX  Sp. z o.o  - producent opakowań tekturowych,

- WIX Filtron - wytwórca filtrów,

- Zakłady Mięsne "Łagrom",

- Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek S.J. w Malewie – producent rur PCV,

- Fabryka Styropianu ARBET s.c. - producent styropianu,

- GOSBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe – firma budowlana,

- ZUPTOR Zakład Usług i Realizacji Postępu Technicznego,

- P.W. „ROMOS” s.j. – przedsiębiorstwo handlu wyrobami hutniczymi oraz budowlanymi,

- Przedsiębiorstwo Przewozów Międzynarodowych i Krajowych PIMEN - usługi transportowe,

- "Powozy Konne Henryk Glinkowski" Sp. J.,

- „Kołodziejstwo” – Wyrób Powozów Konnych Andrzejewski.

Ponadto dość prężnie rozwija się handel samochodami oraz wszelkie usługi motoryzacyjne. Powstało tu m.in. kilka salonów samochodowych.

Wielkość zatrudnienia w roku 2006 zwiększyła się niemal o 10% w stosunku do roku poprzedniego, ale nadal jest niższa niż w latach poprzednich. Na przestrzeni ostatnich 3 lat obserwuje się zmniejszenie zatrudnienia w największych jednostkach gospodarczych, pomimo niewielkiego zwiększenia ich liczby. Natomiast poziom zatrudnienia w podmiotach średnich i małych utrzymuje tendencję rosnącą w związku ze wzrostem liczby w/w podmiotów. Nie rośnie jednak średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach (tabela 11).

Tabela 11. Wielkość zatrudnienia w latach 2004-2006

| Wielkość podmiotów gospodarczych | Liczba zatrudnionych (%) |  |  | Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na 1 podmiot gospodarczy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Duże | 7 114 (52%) | 5 616 (46%) | 6 027 (47%) | 188,00 | 151,78 | 143,50 |
| Średnie | 2 915 (22%) | 2 926 (24%) | 3 107 (24%) | 21,58 | 20,32 | 20,85 |
| Małe | 3 577 (26%) | 3 734 (30%) | 3 740 (29%) | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Ogółem | 13 606 (100%) | 12 276 (100%) | 12 874 (100%) | 5,46 | 4,97 | 4,93 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gostyniu

Pomimo utrzymującego się dość wysokiego poziomu bezrobocia, mieszkańców Gostynia charakteryzuje niski poziom przedsiębiorczości – w 2006 r. wynosił on niespełna 8 podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

### Identyfikacja problemów

Do głównych problemów w sferze gospodarki i przedsiębiorczości w Gostyniu można zaliczyć:

- bardzo duże rozdrobnienie przedsiębiorstw,

- znaczącą przewagę małych firm, które nie posiadają kapitału pozwalającego na rozwój, ani rezerw finansowych umożliwiających przetrwanie ewentualnych spadków koniunktury, co sprzyja załamaniom na lokalnym rynku pracy, hamuje inwestycje oraz wzrost zatrudnienia,

- ogólny spadek zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę podmiotów gospodarczych,

- niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców.

## Sfera społeczna

### Struktura demograficzna

Miasto Gostyń zamieszkuje niewiele ponad 20 tys. osób. W ostatnich latach odnotowuje się systematyczny spadek liczby mieszkańców (wykres 3). Gęstość zaludnienia wynosi 1 941,96 osób na km2 a współczynnik feminizacji społeczeństwa Gostynia w 2006 r. wynosił 108,23 i ma tendencję malejącą.

Jedną z głównych przyczyn zmniejszania się liczebności mieszkańców miasta jest spadający przyrost naturalny (tabela 12), obserwowany również na terenie całej Polski. Przyczynia się do tego m.in. spadek stopy życiowej znacznej części gospodarstw domowych, wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet oraz problemy mieszkaniowe i zmiana priorytetów życiowych młodych ludzi. Innymi czynnikami wpływającym na wielkość populacji w mieście

Wykres 3. Liczba ludności Gostynia w latach 2004-2006

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Tabela 12. Ruch naturalny i migracje w latach 2003-2006

| Wyszczególnienie | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyrost naturalny |  |  |  |  |
| Ogółem | 39 | 63 | 46 | 24 |
| Mężczyźni | 26 | 30 | 28 | 13 |
| Kobiety | 13 | 33 | 18 | 11 |
| Saldo migracji |  |  |  |  |
| Ogółem | -27 | -125 | -81 | -122 |
| Mężczyźni | -25 | -57 | -35 | -66 |
| Kobiety | -2 | -68 | -46 | -56 |

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

ujemne saldo migracji, związane z tendencją do opuszczania miasta na rzecz pobliskich wsi przez lepiej sytuowanych mieszkańców oraz zmniejszeniem napływu migracyjnego do miasta ze względu na brak atrakcyjnej pracy.

Ponadto wielu młodych ludzi opuściło Gostyń i wyemigrowało w celach zarobkowych do państw UE.

W 2006 r. w Gostyniu ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 65,7% ogółu, natomiast pracowało 7 111 osób – 34,5%. Wśród pracujących w badanym roku kobiety stanowiły prawie 45%. W ostatnich latach zauważyć można wzrost procentowego udziału ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do grup nieprodukcyjnych. Niepokoić może jednak fakt zmniejszania się (o 2,6 punktu procentowego od 2003 r.) liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, na rzecz grupy poprodukcyjnej (wzrost o 0,9 punktu procentowego od 2003 r.). Odzwierciedla to ogólnopolski trend związany ze starzeniem się społeczeństwa i spadającym przyrostem naturalnym (tabela 13).

Tabela 13. Liczba ludności wg ekonomicznych grup wieku oraz płci w latach 2003-2006

| Wyszczególnienie | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | W % | Ogółem | W % | Ogółem | W % | Ogółem | W % |
| Populacja ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 20 741 | 100 | 20 694 | 100 | 20 643 | 100 | 20 596 | 100 |
| Kobiety | 10 796 | 52 | 10 742 | 52 | 10 720 | 52 | 10 692 | 52 |
| Mężczyźni | 9 945 | 48 | 9 952 | 48 | 9 923 | 48 | 9 904 | 48 |
| Wiek przedprodukcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 4 778 | 100 | 4 571 | 100 | 4 373 | 100 | 4 200 | 100 |
| Kobiety | 2 323 | 49 | 2 227 | 49 | 2 042 | 47 | 2 042 | 49 |
| Mężczyźni | 2 455 | 51 | 2 344 | 51 | 2 253 | 52 | 2 158 | 51 |
| Wiek produkcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 13 260 | 100 | 13 389 | 100 | 13 502 | 100 | 13 540 | 100 |
| Kobiety | 6 640 | 50 | 6 685 | 50 | 6 754 | 50 | 6 732 | 50 |
| Mężczyźni | 6 620 | 50 | 6 704 | 50 | 6 748 | 50 | 6 808 | 50 |
| Wiek poprodukcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 2 703 | 100 | 2 734 | 100 | 2 768 | 100 | 2 856 | 100 |
| Kobiety | 1 833 | 68 | 1 830 | 67 | 1 846 | 67 | 1 918 | 67 |
| Mężczyźni | 870 | 32 | 904 | 33 | 922 | 33 | 938 | 33 |

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

### Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach Programu Rewitalizacji

Na podstawie analizy danych udostępnionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu oraz Komendę Powiatową Policji w Gostyniu określono grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach opracowywanego programu rewitalizacji.

Przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące w Polsce spowodowały ogólne nasilenie się problemów społecznych, które nie ominęły również mieszkańców Gostynia. Świadczyć o tym może m.in. bardzo wysoka liczba osób (na 1 pracownika rejonowego w 2006 r. przypadało ponad 3500 osób) korzystających ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2004 r. z powodu ubóstwa i bezrobocia udzielono pomocy 2 903 rodzinom z ogółu 7 614 rodzin zamieszkujących Gostyń. Na przestrzeni lat 2004−2006 można zaobserwować niewielki spadek liczby rodzin korzystających ze wsparcia socjalnego. Np.: w 2006 r. z pomocy z tytułu ubóstwa skorzystało o 82 rodziny mniej niż trzy lata wcześniej (Tabela 14). Jednak wzrosła liczba rodzin dotkniętych chorobą alkoholową oraz osób bezdomnych. Najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest ubóstwo. W 2006 r. z tego tytułu wsparcie otrzymało 1020 rodzin. Ponieważ rodziny korzystające ze wsparcia społecznego najczęściej dotknięte są kilkoma problemami jednocześnie, rozwiązanie jednego z problemów nie jest jednoznaczne z wyeliminowaniem danej rodziny z listy „klientów” Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodziny te najczęściej nadal potrzebują specjalistycznego wsparcia i opieki ze strony pracowników socjalnych.

Drugą najczęstszą przyczyną udzielenia pomocy społecznej jest bezrobocie. Bezrobocie w Powiecie Gostyńskim utrzymuje się na poziomie 12,1% i jest o niemal 3% wyższe od przeciętnego w województwie wielkopolskim. Pozyskane dane wskazują, iż tylko 13% osób pozostających bez pracy otrzymywało zasiłek z Funduszu Pracy.

Tabela 14. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz powody wystąpienia trudnej sytuacji życiowej w latach 2004-2006

| Przyczyna przyznania pomocy społecznej | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ubóstwo | 1102 | 953 | - 1020 |
| - Sieroctwo | 2 | - 1 | - 2 |
| - Bezdomność (osoby) | 18 | - 17 | - 29 |
| - Bezrobocie | 821 | - 913 | - 943 |
| - Niepełnosprawność | 203 | - 259 | - 292 |
| - Długotrwała lub ciężka choroba | 366 | - 333 | - 348 |
| - Przemoc w rodzinie | 11 | - - | - 2 |
| - Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności | 36 | - 17 | - 15 |
| - Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego | 315 | - 194 | - 236 |
| - w tym rodziny: niepełne | 144 |  |  |
| wielodzietne | 187 | 94 | 120 |
| - Alkoholizm | 39 | - 44 | - 57 |
| - Narkomania | 3 | - 3 | - 3 |
| - Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 5 | 8 | 5 |
| - Zdarzenie losowe | 0 | - 2 | - 0 |
| - Sytuacja kryzysowa | 31 | - - | - 0 |
| - Klęska żywiołowa lub ekologiczna | - | - - | - 336* |

*Pomoc rolnikom poszkodowanym suszą w 2006 roku

Źródło: Dane Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

Pozytywnym trendem jest ogólny spadek poziomu bezrobocia – w roku 2006 odnotowano o ponad pół tysiąca mniej osób pozostających bez pracy w stosunku do roku 2004.

Wśród osób bezrobotnych dominują kobiety (tabela 16). Ich udział w ogólnej liczbie pozostających bez pracy zbliżał się w 2006 r. do poziomu 67%. Kobiety przeważają również (73%) wśród osób długotrwale poszukujących pracy. Podkreślić należy tendencje wzrostowe tych zjawisk (w 2004 r. kobiety stanowiły 57% ogółu bezrobotnych i 68% osób długotrwale pozostających bez pracy). Fakty te znajdują odzwierciedlenie na wszystkich poziomach wykształcenia.

Tabela 15. Liczba bezrobotnych w latach 2004–2006

| Rok | Liczba bezrobotnych |  | Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku |  | Liczba bezrobotnych długotrwale pozostający bez pracy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | w tym kobiet | Ogółem | w tym kobiet | Ogółem | w tym kobiet |
| 2004 | 2477 | 1422 | 469 | 196 | 1202 | 811 |
| 2005 | 2335 | 1434 | 264 | 136 | 1583 | 1038 |
| 2006 | 1959 | 1304 | 256 | 123 | 1284 | 934 |

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu

Istotnymi parametrami pozwalającymi opisać stan bezrobocia jest wiek oraz poziom wykształcenia (tabele 17 i 18).

Tabela 16. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg wykształcenia w latach 2004-2006

| Poziom wykształcenia | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Kobiet | Ogółem | Kobiet | Ogółem | Kobiet |
| Wyższe | 81 | 55 | 69 | 47 | 75 | 53 |
| Policealnie i średnie zawodowe | 538 | 373 | 541 | 372 | 441 | 327 |
| Średnie ogólnokształcące | 157 | 117 | 160 | 119 | 144 | 116 |
| Zasadnicze zawodowe | 941 | 493 | 864 | 520 | 670 | 416 |
| Gimnazjalne i poniżej | 760 | 384 | 701 | 376 | 629 | 392 |

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu

Tabela 17. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gostyniu wg wieku w latach 2004-2006

| Grupa wiekowa | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Kobiet | Ogółem | Kobiet | Ogółem | Kobiet |
| 18-24 | 658 | 353 | 606 | 364 | 456 | 293 |
| 25-34 | 631 | 386 | 598 | 384 | 503 | 356 |
| 35-44 | 528 | 336 | 493 | 330 | 383 | 295 |
| 45-54 | 589 | 326 | 553 | 328 | 489 | 311 |
| 55-59 | 68 | 21 | 79 | 28 | 116 | 49 |
| 60-64 | 3 | - | 6 | - | 12 | - |

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu

W Gostyniu, jak i w całej Polsce, ma miejsce znaczący udział osób młodych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. W 2004 i 2005 roku osoby bezrobotne w wieku poniżej 35 roku życia stanowiły ponad połowę wszystkich zarejestrowanych. W kolejnym roku ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych nieznacznie się zmniejszył i wynosił 49%. Można przypuszczać, że ta niewielka poprawa sytuacji nie jest jednak wynikiem poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy ale ogólnym zmniejszaniem się liczby osób młodych na rynku pracy w związku z migracją zarobkową do krajów UE.

Drugim niepokojącym zjawiskiem obserwowanym w Polsce i mającym odzwierciedlenie w Gostyniu jest rosnący z roku na rok udział bezrobotnych wśród osób, które ukończyły 55 rok życia. Ponowna aktywizacja zawodowa tej grupy napotyka na poważną barierę jaką są preferencje pracodawców, którzy wolą zatrudniać osoby młodsze.

Załączone dane (tabela 17) dowodzą, że podobnie jak w skali całego kraju, również w Gostyniu najliczniejszą grupę stanowią osoby najsłabiej wykształcone. Na przestrzeni ostatnich 3 lat poziom bezrobocia w tej grupie nie spadł poniżej 66%.

Niepokoić może również niewielki wzrost udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych osób z wykształceniem wyższym. Można przyjąć, że związane jest to z coraz powszechniejszym kończeniem studiów wyższych przez młodych ludzi – jednak często obrane kierunki nie są tymi najbardziej pożądanymi przez pracodawców.

Ważnym czynnikiem decydującym o charakterze zjawiska bezrobocia jest długość okresu pozostawania bez pracy. Decyduje on nie tylko o sytuacji ekonomicznej, ale również istotnie wpływa na poziom aktywności społecznej, morale oraz stan zdrowia osób poszukujących pracy.

Procentowy udział osób bezrobotnych pozostających bez pracy rok i dłużej, w ogólnej strukturze bezrobotnych, ma pozycję dominującą. W analizowanym przedziale czasowym w Gostyniu udział osób długotrwale pozostających bez pracy wahał się między 49% a 68%. Z doświadczenia Powiatowych Urzędów Pracy oraz Ośrodków Pomocy Społecznej wynika, iż przywrócenie tych osób do aktywnego życia zawodowego jest bardzo trudne.

Mimo spadku bezrobocia i zwiększeniu się liczby ofert pracy dla osób o niższych kwalifikacjach to niewydolność społeczna i zawodowa osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia OPS jest znaczna. Przyczyny tej sytuacji to:

- niskie wykształcenie i brak kwalifikacji,

- brak motywacji,

- mała różnorodność form aktywizacji zawodowej,

- łatwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej,

- brak profesjonalnego wsparcia ze strony PUP,

- słabe wsparcie ze strony organizacji pozarządowych.

W efekcie osoby i rodziny zagrożone są wykluczeniem społecznym. Problemy te generują m.in. niżej wymienione skutki:

- niska samoocena,

- uzależnienia,

- przemoc w rodzinach i dysfunkcje,

- niekorzystanie z dóbr kultury,

- obniżony status społeczny i niski start życiowy dzieci.

Młodzi ludzie nie mają odpowiednich wzorców a bezrobocie wśród rodziców i brak środków uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach sportowych i kulturalnych, które stanowiłyby alternatywą formę spędzania wolnego czasu.

Problemy społeczne są ściśle powiązane z poziomem przestępczości. Dane dotyczące liczby odnotowanych przestępstw i wykroczeń na terenie Gostynia w latach 2004-2006 zaprezentowano w tabelach 18 i 19.

Poziom przestępczości w Gostyniu jest w chwili obecnej na stosunkowo niewysokim poziomie około 90 przestępstw i 150 wykroczeń w skali roku. Zauważyć należy ogólny spadek liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń w ciągu ostatnich 3 lat, choć odnotować trzeba niewielki wzrost liczby kradzieży.

Tabela 18. Przestępczość w Gostyniu w latach 2004-2006

| Rodzaj przestępstw | 2004 | 2005 | 2006 | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kradzież | 36 | 34 | 40 | 110 |
| Kradzież z włamaniem | 32 | 24 | 11 | 67 |
| Pobicie, uszkodzenie ciała | 13 | 13 | 16 | 42 |
| Uszkodzenie mienia | 9 | 10 | 15 | 34 |
| Rozbój | 2 | 8 | 3 | 13 |
| Przestępstwa ‘około-narkotykowe’ | 8 | 5 | 3 | 16 |
| Przestępstwa o podłożu seksualnym | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Usiłowanie kradzieży z włamaniem | 1 | 3 | - | 4 |
| Suma przestępstw | 103 | 100 | 89 | 292 |

Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji

Tabela 19. Odnotowane wykroczenia w latach 2004-2006

| Rodzaj wykroczenia | 2004 | 2005 | 2006 | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakłócenie porządku publicznego | 84 | 80 | 86 | 250 |
| Kradzież | 68 | 88 | 53 | 209 |
| Uszkodzenie lub zniszczenie mienia | 18 | 14 | 15 | 47 |
| Suma wykroczeń | 170 | 182 | 154 | 506 |

Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji

Z danych przekazanych przez Komendanta Powiatowego Policji wynika, że do najbardziej zagrożonych przestępczością rejonów Gostynia należą:

- Osiedle Konstytucji 3 Maja,

- ul. Powstańców Wielkopolskich,

- ul. Leszczyńska,

- ul. Towarowa,

- ul. Jana Pawła II,

- ul. Fabryczna,

- Plac Karola Marcinkowskiego,

- Os. Gawrony (przestępczość młodych ludzi).

### Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych

Liczbę rodzin i gospodarstw domowych w Gostyniu na tle gminy i powiatu przedstawia tabela 20. W mieście zamieszkuje co czwarta rodzina z całego powiatu gostyńskiego.

Tabela 20. Liczba gospodarstw domowych i rodzin w 2002 r.

| Obszar | Gospodarstwa domowe | Rodziny |
| --- | --- | --- |
| Powiat gostyński | 20 537 | 20 120 |
| Gmina Gostyń | 8 240 | 7 614 |
| M. Gostyń | 6 434 | 5 740 |
| W. Gostyń | 1 806 | 1 874 |

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

W Gostyniu wyraźnie rysuje się wyraźna przewaga jednorodzinnych gospodarstw domowych (tabela 21), co jest odzwierciedleniem ogólnego trendu do zanikania rodzin wielopokoleniowych w Polsce. Dominują gospodarstwa domowe 4 i więcej osobowe – 49%.

Tabela 21. Stan gospodarstw domowych w 2002 r.

| Wyszczególnienie | Liczba |
| --- | --- |
| Ogółem | 6 434 |
| Jednorodzinne ogółem | 4 882 |
| Jednorodzinne 2 osobowe | 1 211 |
| Jednorodzinne 3 osobowe | 1 274 |
| Jednorodzinne 4 i więcej osób | 2 397 |
| Dwurodzinne | 408 |
| Trzy i więcej rodzinne | 14 |
| Nierodzinne ogółem | 1 130 |
| Nierodzinne 1 osobowe | 1 070 |
| Nierodzinne 2 osobowe | 51 |
| Nierodzinne 3 osobowe | 0 |
| Nierodzinne 4 i więcej osobowe | 4 |

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony w 2002 r. wykazał, że głównym źródłem utrzymania niemal co trzeciej rodziny w Gostyniu była praca najemna w sektorze prywatnym (tabela 22). Jednak niepokoić może fakt, iż prawie 41% gospodarstw domowych utrzymuje się z niezarobkowych źródeł utrzymania (emerytury, renty, zasiłki).

Tabela 22. Główne źródła utrzymania gospodarstw domowych w 2002 r.

| Źródło utrzymania | Liczba |
| --- | --- |
| Praca najemna poza rolnictwem w sektorze publicznym | 1 008 |
| Praca najemna poza rolnictwem w sektorze prywatnym | 2 086 |
| Praca najemna w rolnictwie w sektorze publicznym | 23 |
| Praca najemna w rolnictwie w sektorze prywatnym | 60 |
| Praca na rachunek własny poza rolnictwem | 577 |
| Praca na rachunek własny w swoim gospodarstwie rolnym | 34 |
| Praca na rachunek własny w rolnictwie poza swoim gospodarstwem rolnym | 3 |
| Emerytura pracownicza, kombatancka i pochodne | 1 374 |
| Emerytura rolna | 15 |
| Renta z tytułu niezdolności do pracy | 508 |
| Renta socjalna | 9 |
| Renta rodzinna | 300 |
| Zasiłek dla bezrobotnych | 123 |
| Zasiłek pomocy społecznej | 79 |
| Inne, niezarobkowe źródło | 148 |
| Na utrzymaniu | 74 |

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

### Struktura organizacji pozarządowych

W Gostyniu zarejestrowanych jest około 60 stowarzyszeń i fundacji o różnorodnym zakresie działalności społecznej oraz sportowych. Organizacje te zajmują się przykładowo:

- pomocą osobom wymagającym wsparcia oraz działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych,

- działalnością kulturalno-oświatową i organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

- działalnością sportową, upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji,

- profilaktyką alkoholową oraz ochroną zdrowia,

- pielęgnowaniem i upowszechnianiem historii i lokalnych tradycji

- wspieraniem przedsiębiorczości.

### Identyfikacja problemów społecznych

Do najważniejszych problemów społecznych należy zaliczyć:

- bardzo duży udział kobiet wśród osób bezrobotnych,

- zbyt duża liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego,

- dominujący udział ludzi młodych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych,

- wczesne „wypadanie” ludzi z rynku pracy - rosnące bezrobocie wśród osób po 55 roku życia,

- ujemny bilans migracji i niski przyrost naturalny,

- wysoki udział niezarobkowych źródeł utrzymania wśród gospodarstw domowych.

## Analiza SWOT

Analiza SWOT (skrót pochodzi od angielskich słów Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) - oznacza analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

Analiza SWOT, określana także jako „analiza strategiczna” jest sposobem uporządkowania informacji o istniejących lub potencjalnych uwarunkowania rozwoju rozpatrywanego podmiotu, którym może być zarówno jednostka samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorstwo.

| TERAŻNIEJSZOŚĆ |  |
| --- | --- |
| Mocne strony (uwarunkowania wewnętrzne – pozytywne) | Słabe strony (uwarunkowania wewnętrzne – negatywne) |
| - gmina Gostyń – laureat I edycji konkursu „Teraz Polska” dla samorządów, - przyjazny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości: ulgi i zwolnienia podatkowe, - działalność instytucji wspierających przedsiębiorców: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz Gminne Centrum Informacji, - występowanie wolnych terenów inwestycyjnych - Stefa Przemysłowa w Czachorowie, - dobra lokalizacja komunikacyjna (położenie przy drogach krajowej i wojewódzkiej oraz linia kolejowa i zaplecze PKS), - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., - odpowiednio rozwinięta infrastruktura edukacyjna, - brak uciążliwego przemysłu, - prężnie działające instytucje kulturalne: biblioteka, ośrodek kultury, - tereny zielone i parki miejskie, - międzynarodowa współpraca z miastami partnerskimi z Łotwy (Kekava), Luksemburga (Ettelbrück), Niemiec (Steinach, Drezno), Francji (Rouen), - aktywna działalność organizacji pozarządowych w wielu sferach życia społecznego. | - bardzo duże rozdrobnienie podmiotów gospodarczych, - niski poziom przedsiębiorczości, - ponadprzeciętne bezrobocie, - dominujący udział kobiet i ludzi młodych wśród bezrobotnych, - wczesne „wypadanie” ludzi z rynku pracy, - odpływ młodych, wykształconych ludzi do większych ośrodków z powodu braku perspektyw i możliwości rozwoju, - niski przyrost naturalny, - duży udział poza zarobkowych źródeł utrzymania gospodarstw domowych, - niedostatecznie rozwinięty sektor usług rynkowych, - brak mieszkań socjalnych, - niewystarczająco rozbudowana sieć kanalizacji deszczowej miasta, - zanieczyszczenie wszystkich wód powierzchniowych przepływających przez miasto, - uciążliwe szlaki komunikacyjne poprowadzone przez centrum miasta, - niewystarczająca liczba parkingów, - duże natężenie hałasu, spalin i wibracji, - niska jakość terenów otwartych publicznie dostępnych, - słabo zagospodarowane i wykorzystane tereny rekreacyjne, - niedostatecznie rozwinięta infrastruktura gastronomiczna i turystyczna, - brak kanalizacji w niektórych mieszkaniach. |

| PRZYSZŁOŚĆ |  |
| --- | --- |
| Szanse (uwarunkowania zewnętrzne – pozytywne) | Zagrożenia (uwarunkowania zewnętrzne – negatywne) |
| - dogodne położenie geograficzne, - budowa obwodnicy miasta, - wyprowadzenie ruchu ciężkiego i tranzytowego poza centrum, - powstanie nowych miejsc pracy, - napływ turystów, - podniesienie walorów ekologicznych życia mieszkańców Gostynia poprzez realizację założeń zapisanych w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami, - dostępność funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla podmiotów sektora publicznego, jak i prywatnego. | - brak koordynacji działań w zakresie planowania i informacji przestrzennej, - brak obwodnicy, - wzrost bezrobocia, - zanieczyszczenie środowiska naturalnego. |

# KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podczas prac nad tworzeniem Programu Rewitalizacji mieszkańcy miasta zostali poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej projektów, które zostały lub powinny zostać ujęte w Programie. Ankietę wypełniła reprezentatywna część mieszkańców. Wśród ankietowanych:

- 22,5%  to osoby zatrudnione w sektorze publicznym,

- 41,9% to osoby prywatne,

- 12,9% to reprezentanci organizacji pozarządowych.

W poniższej tabeli zaprezentowano wyniki przeprowadzonej ankiety.

| Propozycja działań | W % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tak | Nie |
| Modernizacja rynku | 75,0 | 25,0 |
| Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół „rynku” (ul. Zamkowa, Podzamcze, Młyńska, Tkacka, Wąska, Kościelna, Przy Farze, Łazienna) | 72,7 | 27,3 |
| Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na muzeum (pierwotna nazwa projektu) | 36,4 | 63,6 |
| Utworzenie centrum rozwoju spoleczno-gospodarczego w budynku przy ul. 1-Maja (pierwotna nazwa projektu) | 79,2 | 20,8 |
| Odnowa kościoła św. Małgorzaty (pierwotna nazwa projektu) | 59,0 | 41,0 |
| Zagospodarowanie terenu przy torze kartingowym na tereny rekreacyjne | 92,0 | 8,0 |

Za kluczową kwestię zostało uznane zagospodarowanie terenu przy torze kartingowym na cele rekreacyjne. Natomiast kwestią najmniej istotną dla ankietowanych jest adaptacja budynku przy ul. Kościelnej  na muzeum.

W toku prac dokonano korekty zapisu zadania związanego z zagospodarowaniem budynku przy ul. Kościelnej 5. Efektem dyskusji zespołu roboczego ds. rewitalizacji był nowy, bardziej atrakcyjny pomysł na zagospodarowanie w/w obiektu. Przeprowadzono kolejną ankietę, w której poproszono mieszkańców o odpowiedź na pytanie: „Czy Pan(i) popiera zadanie polegające na utworzeniu „Stacji Gostyń” – Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5?” Na tak postawione pytanie 93,3 % ankietowanych odpowiedziało TAK, natomiast 6,7 % ankietowanych - NIE.

Mieszkańcy mieli także możliwość zgłaszania propozycji działań, które ich zdaniem powinny zostać podjęte na obszarze miasta. Wskazali oni następujące propozycje:

- budowa obwodnicy,

- rozbudowa sieci dróg wewnętrznych,

- modernizacja kręgielni przy ul. Strzeleckiej,

- odnowienie elewacji budynków przy Rynku,

- budowa toalet publicznych,

- adaptacja opustoszałych obiektów po fabryce mebli przy ul. Ogrodowej,

- stworzenie miejsca dla młodzieży (dyskoteka, klub),

- monitoring wizyjny przy Górze Zamkowej, Os. Gawrony, centra handlowe,

- modernizacja parku przy placu K. Marcinkowskiego,

- zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenów przy Kościele Św. Małgorzaty od strony boiska.

# NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO -GOSPODARCZEGO GMINY I REGIONU

## Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (WRPO) zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), które wspierają wzrost gospodarczy i zatrudnienie, jest jednym z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mając na uwadze założenia nadrzędne oraz wyniki badań regionu w aspekcie sytuacji społeczno-gospodarczej wyznaczono cel główny WRPO:  wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia.

Cel ten będzie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

- poprawa warunków inwestowania,

- wzrost aktywności zawodowej mieszkańców,

- wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Gostyń wpisuje się w następujące priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Priorytet I - Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki

Priorytet II - Infrastruktura komunikacyjna

Działanie 2.2  Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)

Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Priorytet III - Środowisko przyrodnicze

Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Priorytet IV - Rewitalizacja obszarów problemowych

Działanie 4.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 5.2  Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego

Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe

Działanie 6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych

Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Priorytet VII Pomoc techniczna

Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO

## Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku precyzuje następujący cel generalny: „Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców”.

Takie ujęcie celu generalnego oznacza, iż realizacja poszczególnych celów – strategicznych i operacyjnych jest podporządkowana celowi generalnemu. Zapewnia to ponadto spójność strategii z polityką spójności Unii Europejskiej, Strategią Lizbońską oraz z Narodowym Planem Rozwoju łącznie.

Cele rewitalizacji i projekty przewidziane do realizacji w jej ramach przyczynią się do realizacji następujących celów strategicznych i operacyjnych Strategii:

Cel strategiczny 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku:

Podstawą konkurencyjności regionu jest odpowiednia jakość przestrzeni oraz poziom jej wyposażenia w infrastrukturę. Mimo znacznego postępu w ostatnich latach stan w tym zakresie nadal nie jest zadowalający. Ponadto, zarówno infrastruktura, jak i przestrzeń nie tworzą jeszcze spójnego sytemu. Rozbudowy i modernizacji wymagają wszystkie typy infrastruktury, zarówno komunikacyjna, techniczna, jak i społeczna. Szczególne znaczenie ma, niezależnie od typu, infrastruktura o znaczeniu regionalnym.

Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych:

| Cel operacyjny 1.1. | Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 1.2. | Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem. |
| Cel operacyjny 1.3. | Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego. |
| Cel operacyjny 1.5. | Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych. |
| Cel operacyjny 1.7. | Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych. |
| Cel operacyjny 1.8. | Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym. |

Cel strategiczny 2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa

Potencjał rozwojowy Wielkopolski jest zróżnicowany. Wymaga on specjalnego wzmocnienia oraz w wielu przypadkach restrukturyzacji. Realizacja tego celu pozwoli zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału poprzez działania ukierunkowane na specyficzne potrzeby.

Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych:

| Cel operacyjny 2.4. | Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu. |
| --- | --- |

Cel strategiczny 3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia

Wielkopolska charakteryzuje się niskim wskaźnikiem aktywności zawodowej mieszkańców, odbiegającym od standardów Unii Europejskiej. Problem ten jest ważny wobec prognozowanej, znacznej zmiany struktury wiekowej ludności w perspektywie kilkunastu lat. Realizacja tego celu służyć ma poprawie jakości, zwiększeniu różnorodności i większemu dostosowaniu do potrzeb systemu edukacyjnego. Edukacja, choć zwiększa szanse na rynku pracy, nie daje jednak gwarancji zatrudnienia. Dlatego równolegle, w ramach realizacji tego celu, promowane powinno być tworzenie miejsc pracy, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych do zastosowania środków, dostępnych w ramach interwencji publicznej.

Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych:

| Cel operacyjny 3.1. | Ograniczanie barier w dostępie do edukacji, |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 3.2. | Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia, |
| Cel operacyjny 3.3. | Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia, |
| Cel operacyjny 3.4. | Poprawa organizacji rynku pracy. |

Cel strategiczny 4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Spójność społeczna, obok ekonomicznej i terytorialnej, jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju. Problemy społeczne są czynnikiem ograniczającym tempo rozwoju gospodarczego. Z drugiej jednak strony, wzrost gospodarczy przyczynia się do zwiększania różnic społecznych. Obszar działania tego celu jest najbardziej zróżnicowany ze wszystkich celów strategicznych. Obejmuje takie elementy, jak zdrowie, opieka społeczna, przeciwdziałanie patologiom, zwiększanie bezpieczeństwa we wszystkich jego formach, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, wspieranie integracji społecznej oraz umacnianie tożsamości regionalnej i narodowej. W realizacji działań w tym obszarze tkwi jedno ze źródeł konkurencyjności Wielkopolan.

Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych:

| Cel operacyjny 4.4. | Wzrost bezpieczeństwa. |
| --- | --- |
| Cel operacyjny 4.5. | Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych. |
| Cel operacyjny 4.6. | Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. |
| Cel operacyjny 4.7. | Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu. |

## Strategia Rozwoju Powiatu Gostyńskiego

W „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego” określono wizję jego rozwoju w następujący sposób: „Powiat gostyński obszarem:

- zarządzanym z uwzględnieniem interesów mieszkańców, mądrze i gospodarnie,

- ze zdrowymi i wykształconymi mieszkańcami korzystającymi z bogatej oferty kulturalno–rekreacyjnej,

- zapewniającym bardzo dobre warunki bytowe (dostępna praca i mieszkania, wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, dostępna i będąca w dobrym stanie infrastruktura techniczna itp.),

- o czystym i zadbanym środowisku przyrodniczym,

- z nowoczesną, przyjazną dla środowiska i prężnie rozwijającą się gospodarką.”

Celem nadrzędnym Strategii jest „wysoka jakość życia mieszkańców powiatu gostyńskiego” a celem głównym zrównoważony rozwój powiatu gostyńskiego (w zakresie ładu ekologicznego, społecznego, gospodarczego, przestrzennego oraz instytucjonalno-politycznego).

Projekty przewidziane do realizacji w procesie rewitalizacji przyczynią się do realizacji następujących celów szczegółowych zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu:

| Cel szczegółowy 6. | Powiat zapewnie odpowiednią ofertę kulturalno-rekreacyjną. |
| --- | --- |
| Cel szczegółowy 8. | Powiat charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców. |
| Cel szczegółowy 9. | Powiat jest profesjonalnie promowany. |
| Cel szczegółowy 11. | Mieszkańcy powiatu charakteryzują się wysokim poziomem przedsiębiorczości. |
| Cel szczegółowy 12. | Na terenie powiatu funkcjonuje wystarczająca liczba podmiotów gospodarczych. |
| Cel szczegółowy 15. | W powiecie zapewniony jest ład architektoniczno-urbanistyczny. |

## Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gostyń

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gostyń na lata 2008–2013 wpisuje się w cel generalny Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, ponieważ jego nadrzędnym celem jest wysoka jakość życia mieszkańców.

Zdania wyznaczone przez Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Gostyń mieszczą się w ramach wszystkich trzech osi, wokół których zbudowano Plan Rozwoju Lokalnego:

| I Oś rozwoju | Gospodarka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny 1. | Gostyń prężnym ośrodkiem gospodarczym o znaczeniu regionalnym |  |  |
| Cel operacyjny 1.1. | Dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości |  | Działania: - doskonalenie istniejących baz danych na temat lokalnych przedsiębiorstw i ich produktów, potencjalnych rynków zbytu, kontrahentów, dostawców, etc., - zachęcanie do powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowo – badawczymi, - kreowanie aktywnej polityki sprzyjającej inwestowaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie doradztwa gospodarczego. |
| Cel strategiczny 2. | Gmina Gostyń miejsce przyjazne dla interesów i atrakcyjne dla wypoczynku |  |  |
| Cel operacyjny 2.1. | Rozwinięta marka Gminy Gostyń | Działania: - identyfikacja mieszkańców z miejscem swego zamieszkania, - promocja regionalnych produktów. |  |
| Cel operacyjny 2.2. | Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych ziemi gostyńskiej | Działania: - promocja lokalnych tradycji i folkloru ziemi gostyńskiej, - prezentacja walorów turystycznych na imprezach targowych i wystawienniczych oraz w Internecie, - promocja gminy poprzez sport. |  |
| Cel operacyjny 2.3. | Promocja gospodarcza w ramach Strefy Dobrego Biznesu | Działania: - promocja walorów inwestycyjnych poprzez działania informacyjne i wspieranie sfery okołobiznesowej, - prezentacja walorów inwestycyjnych na imprezach targowych i wystawienniczych oraz w Internecie, - promocja najlepszych, gostyńskich firm prowadzących działalność gospodarczą na rynkach zewnętrznych i lokalnych. |  |
| Cel operacyjny 2.4. | Eksponowanie bogactwa kulturalnego ziemi gostyńskiej | Działania: - promocja gminy poprzez kulturę. |  |
| II Oś rozwoju | Infrastruktura i środowisko |  |  |
| Cel strategiczny 1. | Wysoka jakość infrastruktury w gminie |  |  |
| Cel operacyjny 1.1. | Sprawny układ komunikacyjny na terenie miasta i gminy | Działania: - budowa nowych ciągów ulicznych wewnątrz miejskiej zabudowy Gostynia – połączenia z drogami obwodowymi, - budowa nowych i rozbudowa istniejących parkingów na terenie gminy. |  |
| Cel operacyjny 1.2. | Dobra infrastruktura niezbędna dla rozwoju przedsiębiorczości | Działania: - rewitalizacja śródmieścia jako najlepszego inwestycyjnie obszaru miasta dla małych i średnich przedsiębiorstw usługowo – handlowych, - zagospodarowanie terenów zielonych, - stworzenie niezbędnych warunków dla ruchu turystycznego poprzez wspieranie rozwoju bazy gastronomicznej, noclegowej, sanitarnej oraz technicznej. |  |
| Cel operacyjny 1.3. | Rozbudowana infrastruktura techniczna dla potrzeb ludności | Działania: - budowa nowych i rozbudowa istniejących obiektów infrastruktury sportowo–rekreacyjnej, - zagospodarowanie terenów łąkowych przy Górze Zamkowej na cele rekreacyjno – turystyczne, - modernizacja i rozbudowa istniejących obiektów użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, obiekty sportowe), - wyłączenie rynku z komunikacji i przeobrażenie go w miejsce spotkań gostynian, - poszerzenie strefy ruchu pieszego w centrum miasta, - rozbudowa i budowa sieci ścieżek rowerowych i placów zabaw, - budowa nowych i modernizacja istniejących chodników. |  |
| Cel strategiczny 2. | Dobry stan środowiska naturalnego |  |  |
| Cel operacyjny 2.2. | Racjonalnie zagospodarowane zasoby przyrodnicze | Działania: - ograniczanie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację systemów ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej – termomodernizacja obiektów. |  |
| III Oś rozwoju | Społeczeństwo |  |  |
| Cel strategiczny 1. | Wysoka jakość życia w gminie |  |  |
| Cel operacyjny 1.1. | Mocny system edukacyjny | Działania: - zwiększanie możliwości zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez poszerzenie oferty i formy zajęć pozalekcyjnych. |  |
| Cel operacyjny 1.2. | Rozwinięte społeczeństwo informacyjne | Działania: - zapewnienie mieszkańcom dostępu do szerokopasmowego Internetu. |  |
| Cel operacyjny 1.4. | Bogata oferta kulturalna i rekreacyjno – sportowa | Działania: - krzewienie lokalnych tradycji, folkloru i obrzędowości poprzez organizację festynów i imprez o charakterze gminnym i ponadgminnym. |  |
| Cel operacyjny 1.6. | Wysokie poczucie bezpieczeństwa w gminie | Działania: - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w celu zwiększenia standardów bezpieczeństwa mieszkańców i podmiotów gospodarczych. |  |
| Cel operacyjny 1.7. | Przeciwdziałanie biedzie i zjawisku wykluczenia społecznego | Działania: - wspieranie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. |  |

## Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gostyń na lata 2007-2013

W Strategii Integracji …..określono następującą misję: Gmina Gostyń – silna i zintegrowana społeczność lokalna, aktywna w przeciwdziałaniu zjawiskom negatywnie wpływającym na jej bezpieczeństwo socjalne.

W celu jej realizacji określono cele strategiczne i operacyjne, z których następujące wpisują się w LPR dla Gostynia:

Cel strategiczny I BEZPIECZNA SOCJALNIE RODZINA

Cel operacyjny 1. Wzmacnianie pozycji rodziny i dziecka w środowisku lokalnym poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie

Kierunki działań do celu operacyjnego 1:

- Rozwój sieci placówek edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży, m.in. zwiększenie dostępności bazy już istniejącej, organizowanie czasu wolnego (zajęcia pozalekcyjne, kluby, boiska, miejsca zabaw) oraz tworzenie nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

- Zintegrowanie działań na rzecz dziecka i rodziny ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.

- Wykorzystanie potencjału partnerów społecznych w realizacji pomocy dziecku i rodzinie.

- Inicjowanie i rozwój różnych form integracji rodzin ze społecznością lokalną – wspieranie wypoczynku rodzinnego, organizowanie imprez integracyjnych i kulturalnych, festynów, spartakiad we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

- Upowszechnianie informacji o podmiotach świadczących pomoc dziecku i rodzinie.

Cel strategiczny II. SPRAWNY SYSTEM POMOCY W ZASPOKAJANIU PODSTAWOWYCH POTRZEB OSÓB ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ

Cel operacyjny 1 Redukowanie zjawiska ubóstwa, bezrobocia i bezdomności

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.

- Zmniejszanie skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową i finansową, realizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Żywności i Stację Socjalną oraz współpracujące z nimi organizacje pozarządowe.

- Rozwijanie stałej współpracy jednostek Urzędu Miejskiego, organizacji pozarządowych i Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia na terenie gminy:

- Organizowanie szkoleń i kursów umożliwiających zmianę kwalifikacji zawodowych (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 45 lat),

- Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze i na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

- Kontynuowanie realizacji i ewaluacja programu „Centrum Wolontariatu i Aktywnych na rzecz gminy”.

Cel operacyjny 3 Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych.

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.

- Rozwijanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez osoby starsze i niepełnosprawne, w tym organizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych, zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych i rekreacyjnych.

- Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji programów na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Cel strategiczny III ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

Cel operacyjny 3 Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.

- Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi; zwiększenie koordynacji współdziałania z ww. organizacjami.

- Wspomaganie inicjatyw społecznych i inspirowanie rozwoju idei samopomocy; mobilizowanie organizacji pozarządowych do podjęcia lub wzmożenia działalności na rzecz społeczności lokalnej.

- Wspieranie organizacyjne, prawne i lokalowe powstających i istniejących organizacji pozarządowych oraz świadczenie poradnictwa dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania grantów i dotacji, środków finansowych z innych źródeł niż samorządowe.

- Zwiększenie koordynacji działań organizacji pozarządowych już działających na terenie gminy poprzez: systematyczny przepływ informacji o podejmowanych inicjatywach, regularne spotkania i wymianę doświadczeń.

# ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

## Okres programowy

W 2007 roku podjęto działania przygotowawcze niezbędne do wnioskowania o środki finansowe w ramach procesu rewitalizacji. Projektowane działania rewitalizacyjne będą realizowane w latach 2008-2013.

## Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru wraz z uzasadnieniem

Realizacja inwestycji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gostyń, zgodnie z działaniem 4.1. WRPO - rewitalizacja obszarów miejskich - ma na celu wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego miasta poprzez odnowę jego zdegradowanych obszarów oraz unowocześnienie i dostosowanie ich do wymogów współczesności. Działania w ramach Programu Rewitalizacji dążą do nadania nowych funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim oraz do zwiększenia ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej. Wszystkie działania zaproponowane w Programie mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej Gostynia, przeprowadzona przez zespół pracowników różnych wydziałów Urzędu Miejskiego, na podstawie materiałów pochodzących z jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa pozwoliła wyodrębnić w mieście teren wymagający rewitalizacji (rysunek 1.).

Rys. 1. Fragment planu Gostynia z zaznaczonym obszarem podlegającym rewitalizacji

OBSZAR

OBJĘTY

LOKALNYM

PROGRA-

MEM REWI-

TALIZACJI

MIASTA

GOSTYNIA

Rewitalizacji ma być poddany obszar miasta (zaznaczony na zielono) wyznaczony: od północy - ulicą Helsztyńskiego, wzdłuż ulicy Lipowej do torów kolejowych PKP i do rzeki Kani, od wschodu granicą obszaru jest rzeka Kania i granica Gminy Gostyń, dalej ulica Ogrodowa i Nowe Wrota (od południa), ulica Wrocławska i Kolejowa (od zachodu). Obszar ten obejmuje tereny szczególnie ważne dla życia społecznego i kulturalnego miasta. Ma również duży potencjał turystyczny i rekreacyjny dzięki zlokalizowanym na tym terenie zabytkom i terenom zielonym. W przyszłości stanowić może wizytówkę Gostynia i ulubione miejsce spędzania czasu jego mieszkańców, jednak obecnie jest to zdegradowana przestrzeń publiczna. Można zauważyć zarówno degradację społeczną (utrzymujące się długotrwałe bezrobocie, niskie dochody mieszkańców, występujące patologie społeczne), jak i degradację majątku trwałego (infrastruktury miejskiej, zabudowy, a także majątku o znacznej wartości kulturowej).

## Podział na projekty i zadania inwestycyjne

Opracowany projekt w przeważającej części stanowi zbiór inwestycji, które dotyczą kompleksowych działań: przestrzennych, gospodarczych i społecznych.

Projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu:

Projekt 1.

| Nazwa projektu | Modernizacja Rynku |
| --- | --- |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu | Gmina Gostyń, podmioty prywatne |
| Miejsce inwestycji | Gostyń |
| Lata realizacji | 2008-2013 |
| Nakłady finansowe | 8 000 000,00 zł |
| Przedmiot projektu |  |
| Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje szereg działań komplementarnych. W ramach projektu zaplanowano: 1) Likwidację istniejącego parkingu i modernizację układu komunikacyjnego: - częściowe wyłączenie Rynku dla ruchu samochodowego, - przebudowę kanalizacji deszczowej, - modernizację i przebudowę nawierzchni, - likwidację barier architektonicznych, 2) Nadanie Rynkowi reprezentacyjnego charakteru poprzez: - adaptację przestrzeni na cele reprezentacyjne, kulturalno–społeczne i rekreacyjne, - budowę infrastruktury umożliwiającej pełnienie w/w funkcji (np.: ławki, miejsca odpoczynku połączone z gastronomią, przenośne konstrukcje wystawowe), - założenie terenów zielonych podkreślających reprezentacyjny charakter placu, - Modernizacja kamienic wokół Rynku, - Rozbudowa systemu monitoringu, - Promocję kulturalno–turystyczną. |  |
| Uzasadnienie |  |
| Rynek w Gostyniu jest – a raczej – mógłby być wizytówką miasta. Położony tuż przy zabytkowym gmachu Ratusza obecnie jest parkingiem samochodowym i nie stanowi naturalnego przedłużenia reprezentacyjnych, kulturalnych i społecznych funkcji właściwych dla centralnego miejsca w każdym mieście. Z uwagi na obniżone walory estetyczne centrum Gostynia, brak punktów gastronomicznych i handlowych, trudno jest zachęcić turystów do odwiedzenia miasta i poznania jego historii. Obecny charakter Rynku oraz wygląd i stan techniczny okalających go kamienic negatywnie wpływają na poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców i obniżają możliwość promocji zewnętrznej miasta. Proponowane zmiany mogą stanowić magnes dla stworzenia punktów gastronomicznych, dla przedsiębiorców oferujących lokalne wyroby oraz podmiotów świadczących wszelkiego rodzaju usługi turystyczne. Przyczyni się to do powstania nowych miejsc pracy. Realizacja projektu przekształci Rynek w atrakcyjne, „tętniące życiem” miejsce spędzania czasu wolnego (nie tylko w sezonie letnim) – również dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi. Przyciągnie to turystów i - przede wszystkim mieszkańców, którzy mają obecnie niewiele miejsc umożliwiających integrację na świeżym powietrzu. Wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie patologii społecznych na obszarze miasta. Promocja połączona z kulturalną ofertą programową pomoże przyciągnąć turystów, potencjalnych inwestorów a także spowodować rozwój infrastruktury noclegowo–gastronomicznej. |  |

Projekt 2.

| Nazwa projektu | Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku (ulice: Zamkowa, Podzamcze, Młyńska, Tkacka, Wąska, Kościelna, Przy Farze, Łazienna) |
| --- | --- |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu | Gmina Gostyń |
| Miejsce inwestycji | Gostyń |
| Lata realizacji | 2008-2013 |
| Nakłady finansowe | 3.000.000,00 zł |
| Przedmiot projektu |  |
| W ramach projektu zaplanowano: - remonty dróg i chodników oraz infrastruktury kanalizacyjnej, - wyznaczenie miejsc postojowych, - likwidację barier architektonicznych, - działania podnoszące jakość przestrzeni ogólnodostępnych. |  |
| Uzasadnienie |  |
| Przeprowadzeni w/w prac poprawi wygląd estetyczny i podniesie funkcjonalność rewitalizowanego obszaru. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie przestrzeni miejskiej i przywrócenie centralnemu rejonowi historycznego charakteru. W znacznym stopniu polepszą się warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz komfort przemieszczania się pieszych i rowerzystów. |  |

Projekt 3.

| Nazwa projektu | Utworzenie "Stacji Gostyń" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu |
| --- | --- |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu | Gmina Gostyń |
| Miejsce inwestycji | Gostyń |
| Lata realizacji | 2008-2013 |
| Nakłady finansowe | 1.295.000,00 zł |
| Przedmiot projektu |  |
| W ramach projektu zaplanowano: - remont i modernizację techniczną budynku - adaptację budynku przy ulicy Kościelnej 5 na Muzeum – nadanie nowej funkcji - przeniesienie do obiektu Muzeum w Gostyniu, - utworzenie „punktów towarzyszących” służących promocji miasta i regionu, - właściwe zabezpieczenie obiektu, - promocję kulturalno-turystyczną |  |
| Uzasadnienie |  |
| Projekt przewiduje utworzenie „Stacji Gostyń” – Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ulicy Kościelnej 5. w ramach projektu planuje się stworzenie 3-4 sal wystawienniczych, co umożliwi organizowanie wystaw czasowych oraz prezentowanie eksponatów wypożyczanych z innych muzeów. Ekspozycja czasowa obejmowałaby zbiory sztuki współczesnej, dzieła lokalnych artystów, itp. W CDKiA „Stacja Gostyń” znajdowałaby się również stała ekspozycja zbiorów muzealnych z terenu Gminy Gostyń. Dogodna i atrakcyjna lokalizacja budynku predestynuje go do pełnienia funkcji kulturalnych i informacyjnych – zasadne jest utworzenie w nim punktu informacji turystycznej i europejskiej. Ponadto planowane są cykliczne spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, z zakresu lokalnej historii, zwyczajów i tradycji, plastyki, języka polskiego – w zależności od tematyki aktualnej ekspozycji. Planuje się również utworzenie sali audiowizualnej. Projekt służyć ma aktywizacji kulturalnej mieszkańców miasta, w szczególności dzieci i młodzieży. Dzięki realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy.. |  |

Projekt 4.

| Nazwa projektu | Utworzenie Partnerskiego Centrum Innowacji Społeczno-Gospodarczych w budynku przy ul. 1-go Maja 1 |
| --- | --- |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu | Gmina Gostyń, Starostwo Powiatowe, organizacje pozarządowe |
| Miejsce inwestycji | Gostyń |
| Lata realizacji | 2008-2015 |
| Nakłady finansowe | 2 000 000 zł |
| Przedmiot projektu |  |
| Projekt ma charakter kompleksowy. Obejmuje działania o charakterze inwestycyjnym, jak i tzw. „miękkie”, których realizacja przyczyni się do realizacji zadania. W ramach projektu zaplanowano: 1) Modernizację dostosowawczą budynku do planowanych funkcji: - przygotowanie sal szkoleniowych i biur dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, - likwidację barier architektonicznych, - organizację sali rehabilitacyjnej, - remont części wspólnych budynku (ciągi komunikacyjne, toalety, zaplecze, dach, instalacje itp.) - przygotowanie pokoi gościnnych, 2) Organizację przestrzeni: Przeniesienie do obiektu działalności: - Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości OWP, - Centrum Informacyjno – Doradczego dla organizacji pozarządowych, - Klastera „Wielkopolskie konie i powozy” - biur stowarzyszeń emerytów, niepełnosprawnych i innych. Utworzenie: - Ośrodek Planowania Kariery i Kształcenia Ustawicznego, - Inkubatora dla NGO (biura przejściowe) oraz Powiatowego Centrum Wolontariatu, - Biura Poszanowania Energii, - Punktu Informacji o Innowacjach i UE. 3) Promocję wśród mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. |  |
| Uzasadnienie |  |
| Budynek mieści się na rogu Rynku i ulicy 1-go Maja i jest jedną z największych zabytkowych kamienic na gostyńskim rynku. Działalność realizowana w tym budynku - od początku jego powstania do czasów II wojny światowej - miała charakter ekonomii społecznej, gdyż mieściła się w nim siedziba Banku Pożyczkowego. Wprowadzenie do budynku organizacji pozarządowych pozwoli na przywrócenie jego pierwotnego charakteru i kamienica po rewitalizacji stanie się miejscem gdzie realizowane będą programy mające na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Celem realizacji projektu jest przystosowanie pomieszczeń budynku do pełnienia funkcji użyteczności publicznej. Partnerskie Centrum Innowacji Społeczno–Gospodarczej ma na celu rozwój regionu i poprawę warunków życia mieszkańców poprzez: - uzupełnienia działania marszałka, starosty, burmistrzów i wójtów, - podniesienie poziomu profesjonalizmu organizacji pozarządowych w powiecie gostyńskim, - tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego, - podnoszenie poziomu wiedzy i integrację lokalnej społeczności, Jednym z podstawowych problemów rozwoju społecznego jest niski profesjonalizm w działalności organizacji pozarządowych wynikający między innymi z braku zaplecza infrastrukturalnego (brak biur i sal szkoleniowych) i doradczego (wspólny prawnik czy księgowa). Te bariery ograniczają możliwości organizacyjne NGO a co za tym idzie opóźniają rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Organizacje zrzeszone w ramach Centrum prowadzić będą działalności edukacyjną, informacyjną, szkoleniową, doradczą i promocyjną przedsięwzięć realizowanych w ramach obszarów w których się poruszają. Działania prowadzone przez te organizacje skierowane będą do dzieci, młodzieży szkolnej, nauczycieli, bezrobotnych, starterów, pracujących, przedsiębiorców i ich kadr, potencjalnych inwestorów, eksporterów, samorządów i ich kadr, turystów, NGO i innych. Projekt służyć będzie tworzeniu nowych miejsc pracy, aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia w tym kobiet i osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, kształtowanie ścieżki kariery wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy lokalnej społeczności a także zwiększanie konkurencyjności MMSP. Inicjatywa ma charakter oddolny i została zaproponowana przez grupę organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Gostyń. Projekt przewiduje przeznaczenie części budynku na działalność komercyjną (dzierżawa) w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem budynku i odciążenie w ten sposób organizacji pozarządowych prowadzących w nim działalność. |  |

Projekt 5.

| Nazwa projektu | Utworzenie punktu widokowego wraz z odnową Kościoła św. Małgorzaty |
| --- | --- |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu | Parafia rzymsko-katolicka św. Małgorzaty, Gmina Gostyń |
| Miejsce inwestycji | Gostyń, ul. Przy Farze |
| Lata realizacji | 2008-2013 |
| Nakłady finansowe |  |
| Przedmiot projektu |  |
| W ramach projektu planuje się wykonanie remontu kościoła, a w szczególności przeprowadzenie: - renowacji wnętrza kościoła, - rekonstrukcji witraży, - modernizacji dachu, - renowacji elementów drewnianych, podłogi i stolarki drzwiowej, - odnowienia elewacji, - renowacji wieży i utworzenie punktu widokowego, - montaż monitoringu, oraz zagospodarowanie terenu wokół kościoła - budowa drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z ul. Jana Pawła II |  |
| Opis stanu istniejącego/Uzasadnienie |  |
| Trójnawowy, późnogotycki kościół św. Małgorzaty jest najstarszym zabytkiem Gostynia. Dzięki wykonaniu wyżej wymienionych inwestycji odnowieniu ulegnie budynek kościoła, co wpłynie na wizerunek miasta i zwiększy jego atrakcyjność dla turystów. Po niezbędnym przystosowaniu, górująca nad miastem wieża stanie się punktem widokowym prezentującym rozległą panoramę okolicy. Renowacja umożliwi także, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, organizowanie wydarzeń kulturalnych, np. koncertów. Budowa drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z ul. Jana Pawła II będzie miała bezpośredni wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych a także najważniejszych instytucji, poprzez ułatwienie dojazdu oraz stworzenie możliwości parkowania. Projekt przyczyni się do ożywienia gospodarczego i społecznego obszaru rewitalizowanego. Powstałe ułatwienie komunikacyjne będzie przeciwdziałać procesowi materialnej degradacji substancji miejskiej, w szczególności na terenie zabytkowej jego części. Inwestycja uporządkuje ruch kołowy i pieszy, zmieniona geometria ulic i ich nowe nawierzchnie podniosą komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Stworzone zostaną bezpieczne warunki dla dwukołowych użytkowników dróg. |  |

Projekt 6.

| Nazwa projektu | Zagospodarowanie terenu przy torze kartingowym na tereny rekreacyjne |
| --- | --- |
| Podmioty zaangażowane w realizację projektu | Gmina Gostyń, organizacje pozarządowe, Automobil Klub Leszczyński |
| Miejsce inwestycji | Gostyń |
| Lata realizacji | 2008-2013 |
| Nakłady finansowe |  |
| Przedmiot projektu |  |
| W ramach zagospodarowania terenu przy torze kartingowym planuje się: - wykonanie elementów małej architektury (ławki, kwietniki, pergole, kosze na śmieci, „toalety” dla psów, itp.), - oświetlenie i monitoring terenu, - wytyczenie i utwardzenie tras spacerowych i rowerowych, - likwidację barier architektonicznych, - uzupełnienie istniejącego drzewostanu i zakrzewień, - uzupełnienie i pielęgnacja trawników, - urządzenie placów zabaw dla dzieci oraz – sezonowo – dla małych dzieci, - wybudowanie kortu i ściany do squash’a, - budowa obiektów do uprawiania sportów ekstremalnych, - stworzenie miejsca na ognisko i urządzenie grilla, - przygotowanie infrastruktury umożliwiającej powstanie małej gastronomii, - budowę/ustawienie toalet publicznych, - stworzenie infrastruktury campingowej/miejsc noclegowych, - wyznaczenie miejsc parkingowych. |  |
| Uzasadnienie |  |
| Podstawowym celem realizacji projektu jest poprawa funkcjonalności i estetyki terenu przylegającego do toru kartingowego oraz Góry Zamkowej. Obszar ten jest terenem, gdzie organizowane są różnego rodzaju uroczystości lokalne oraz festyny i zawody sportowe. W perspektywie na przyległym terenie planowana jest budowa zalewu (ok. 0,5 ha), dlatego ważne jest podniesienie walorów wizualnych i funkcjonalnych tego terenu, a także nadanie mu nowych funkcji . Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o obiekty przeznaczone również dla młodych ludzi (boiska do gier, ścianki wspinaczkowe, itp.) da młodzieży alternatywę spędzania czasu wolnego, pomoże kształtować aktywny wzorzec wypoczynku i odciągnie ją z terenów zagrożonych patologią. Poprzez rewitalizację tego terenu mieszkańcy Gostynia zyskają atrakcyjne miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku. Właściwe zagospodarowanie terenu zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjność miasta dla turystów. Ponadto powstaną nowe miejsca pracy. |  |

# PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI

Spośród przedstawionych działań, priorytet w realizacji otrzymają projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych, dotacji i innych środków zewnętrznych. Zaproponowane w Programie Rewitalizacji działania stanowią podstawę do przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz programów wspólnotowych. Inne, możliwe źródła finansowania:

- budżet gminy Gostyń,

- budżety Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- środki Konserwatora Zabytków,

- fundusze Ministerstwa Kultury,

- kredyty komercyjne,

- środki prywatne.

# SPOSÓB WDRAŻANIA

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Gostyń zostanie przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej. W tym samym trybie dokonywane będą ewentualne późniejsze aktualizacje tego dokumentu. Również Radzie Miejskiej składane będą także okresowe oraz końcowy raport z realizacji LPR.

W celu wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Rada Miejska powoła Zespół Monitorujący, składający się z jej przedstawicieli, pracowników Urzędu Miejskiego i specjalistów (np.: urbanistów, architektów, drogowców itd.) a także osób oddelegowanych  przez partnerów społecznych i gospodarczych.

Główne zadania Zespołu będą polegały m.in. na monitorowaniu przebiegu oraz ocenie efektywności i skuteczności realizacji Programu a także na rozpatrywaniu ewentualnych zmian do Programu. Na tej podstawie Zespół będzie również przedkładał Burmistrzowi projekty aktualizacji Programu. Istotnym zadaniem Zespołu będzie również inicjowanie i prowadzenie działań informacyjnych, konsultacji społecznych oraz publikacja informacji na temat realizacji Programu.

Zakłada się, że spotkania Zespołu Monitorującego odbywać się będą minimum raz na pół roku.

Za wdrażanie poszczególnych projektów odpowiedzialni będą ich beneficjenci. W przypadku projektów własnych miasta, przygotowanie i wdrożenie projektu spoczywać będzie na pracownikach odpowiednich komórek organizacyjnych.

Ważnym elementem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest zaangażowanie jak największej liczby podmiotów uczestniczących w tym procesie. Dla powodzenia przedsięwzięcia istotnym jest więc, aby aktywnie występowały w nim nie tylko podmioty publiczne ale także jak najliczniej reprezentowani partnerzy społeczni. Cenna będzie znajomość zagadnień związanych z lokalnymi problemami społecznymi i doświadczenie w ich rozwiązywaniu, jaką mają instytucje trzeciego sektora, natomiast firmy prywatne będą mogły wspomóc realizację Programu doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami oraz wnieść nowe technologie.

Istotnym założeniem jest by realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji doprowadziła do ożywienia społeczno-gospodarczego w wyniku wzrostu inwestycji prywatnych towarzyszących inwestycjom publicznym.

# SPOSOBY PROMOCJI, MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

## System monitorowania programu rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem otwartym. Będzie on poddawany stałemu monitoringowi i ewaluacji. Działania te polegać mają na:

- dokonywaniu systematycznej, okresowej oceny stopnia realizacji działań zapisanych w dokumencie,

- wprowadzaniu ewentualnych modyfikacji (zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi),

- kontroli efektywności wydatkowania środków finansowych.

Analiza, ocena i aktualizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę kooperacji zainteresowanych partnerów. Wśród partnerów w systemie monitorowania i ewaluacji wdrażania Programu powinni się znaleźć:

- partnerzy instytucjonalni (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Komenda Policji, spółdzielnie mieszkaniowe),

- partnerzy indywidualni (wspólnoty mieszkaniowe, właściciele nieruchomości i mieszkańcy – w szczególności rewitalizowanego obszaru),

- przedsiębiorcy,

- zainteresowane organizacje trzeciego sektora.

Do realizacji monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji zobowiązuje się samorząd miasta, zatwierdzając Program Rewitalizacji. Zadaniem powołanego przez Radę Miejską Zespołu Monitorującego będzie przeprowadzanie monitoringu, ewaluacji oraz bieżącej aktualizacji Programu przy współpracy z partnerami zainteresowanymi uczestnictwem w realizacji Programu. Monitoring i ewaluacja odbywać się może w trakcie posiedzeń Rady Miejskiej, która będzie wnosić zmiany w postaci uchwał.

Dzięki prowadzeniu systemu monitoringu i ewaluacji zostaje rozwiązany problem możliwej dezaktualizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania samorządu, prawodawstwa i innych czynników mogących wypaczać zasadność podejmowanych działań. Prócz modyfikacji działań w trakcie ich realizacji stworzy to możliwość dołączania nowych projektów, które będą wpisywać się w wyznaczone cele. W ten sposób Lokalny Program Rewitalizacji może się rozwijać wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym Miasta.

## Sposoby oceny programu rewitalizacji

Ocena realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji odbywać się będzie na poziomie oceny realizacji poszczególnych działań strategicznych. Każdy projekt powinien posiadać kartę oceny realizacji, zawierającą planowane efekty realizacji w postaci wskaźników ilościowych i finansowych. Systematyczna ocena powinna pozwolić na natychmiastowe dostosowywanie planowanych działań lub ich elementów do zmieniających się warunków zewnętrznych.

Dla właściwej ewaluacji Programu, przeprowadza się następujące typy ocen:

- ex-ante – przed przystąpieniem do realizacji,

- on-going – w trakcie realizacji, w miarę potrzeb,

- mid-term – w połowie założonego czasu realizacji,

- ex-post – na zakończenie realizacji.

Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji nastąpi poprzez analizę poszczególnych kart ocen realizacji projektów i bieżące reagowanie na zmieniające się warunki, a także poprzez okresowy przegląd realizacji zadań oraz analizę ewentualnych wniosków partnerów na sesjach Rady Miejskiej poświęconych temu zagadnieniu.

## Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Osiągnięcie planowanych efektów w wyniku realizacji inwestycji w ramach Programu, wymaga dobrej współpracy wszystkich partnerów (instytucji, partnerów indywidualnych, właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców, przedsiębiorców i zainteresowanych organizacji pozarządowych).

Ważnym elementem w trakcie wdrażania założeń Programu jest komunikacja społeczna, pozwalająca na uzyskanie zaangażowania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji, jej aktywny udział w programowanie, podejmowanie decyzji oraz – w niektórych wypadkach - finansowanie. Podstawą partycypacji w procesie jest informacja, która ma wyjaśniać mieszkańcom korzyści płynące z realizowanego procesu rewitalizacji – w zamian za przejściowe zakłócenia normalnego rytmu życia. Dlatego warto ustalić harmonogram spotkań Zespołu Monitorującego z partnerami.

Urząd Miejski w Gostyniu zainicjował już współpracę z partnerami w czasie przygotowywania Programu Rewitalizacji – opracowano ankiety, w których swoje opinie do Programu wyraziły osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe i podmioty sektora publicznego.  Przesłane ankiety odnosiły się do Programu w zakresie m.in.: ochrony dziedzictwa historycznego, zagospodarowania przestrzennego, rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej.

Pozyskaniu partnerów dla realizacji Programu będzie służyć jego promocja w mieście. Planuje się również zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w budowanie aktywnych postaw społecznych. Działania te przyczynią się do pogłębienia identyfikacji mieszkańców z miastem.

Planuje się udostępnienie Programu Rewitalizacji wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, natomiast ceniący sobie tradycyjne formy publikowania, będą mogli zapoznać się z nim w Urzędzie Miejskim. Informacje dotyczące przebiegu poszczególnych prac związanych z wdrażaniem Programu będą dostępne na stronie internetowej: www.gostyn.pl.

## Promocja

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem programowym otwartym,  w którego przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie zaangażowana jest w dużym stopniu społeczność lokalna. Dlatego niezwykle ważne jest właściwe informowanie i promocja Programu. Za te zadania odpowiedzialny będzie Burmistrz Gostynia. Dzięki działaniom promocyjnym będzie możliwe dotarcie do szerokiego grona partnerów.

W ramach Programu Rewitalizacji planuje się podjęcie następujących działań z zakresu public relations:

- poinformowanie mieszkańców o podjęciu uchwały przyjmującej Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Gostynia oraz zakresie jego działania,

- bieżące informowanie społeczności lokalnej o celach podejmowanych działań i projektach przewidzianych do realizacji,

- przedstawienie korzyści dla wybranego obszaru oraz nowego wizerunku miasta, związanych z wdrożeniem Programu.

Wszystkie informacje związane z zakresem podejmowanych zadań i ich ewaluacją w ramach realizacji Programu (np.: wnioski z przeprowadzonego monitoringu, harmonogramy prac, ogłoszenia, komunikaty) planuje się udostępniać zainteresowanym na stronie internetowej miasta oraz w lokalnej prasie i w witrynach ogłoszeniowych Urzędu. Do działań informacyjnych i promocyjnych wdrażanego Programu zobowiązane będą również wszystkie podmioty zaangażowane w realizację poszczególnych etapów rewitalizacji.

# Spis tabel

Tabela 1. Wykaz gruntów miasta Gostyń według sposobu wykorzystania i własności (stan z 01.01.2007 r.)	11

Tabela 2. Zestawienie dróg (stan z 27. 09. 2007 r.)	12

Tabela 3. Wodociągi i kanalizacja w Gostyniu w 2006 r.	13

Tabela 4. Podstawowe dane dotyczące sieci elektrycznej i gazowej na terenie Gostynia w 2006 r.	14

Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe według własności w Gostyniu w latach 2004-2006	16

Tabela 6. Wyposażenie mieszkań w podstawowe media (stan z 31.12.2006 r.)	16

Tabela 7. Placówki oświatowe w mieście Gostyń w 2007 r.	18

Tabela 8. Liczba uczniów w Gostyniu w latach szkolnych 2005/2006 i 2006/2007	18

Tabela 9. Wykaz liczby przedsiębiorców w latach 2004-2006	22

Tabela 10. Liczba podmiotów gospodarczych z podziałem na główne sektory gospodarki w latach 2004-2006	24

Tabela 11. Wielkość zatrudnienia w latach 2004-2006	26

Tabela 12. Ruch naturalny i migracje w latach 2003-2006	28

Tabela 13. Liczba ludności wg ekonomicznych grup wieku oraz płci w latach 2003-2006	30

Tabela 15. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz powody wystąpienia trudnej sytuacji życiowej w latach 2004-2006	32

Tabela 16. Liczba bezrobotnych w latach 2004–2006	33

Tabela 17. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg wykształcenia w latach 2004-2006	33

Tabela 18. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gostyniu wg wieku w latach 2004-2006	34

Tabela 18. Przestępczość w Gostyniu w latach 2004-2006	36

Tabela 19. Odnotowane wykroczenia w latach 2004-2006	36

Tabela 20. Liczba gospodarstw domowych i rodzin w 2002 r.	37

Tabela 21. Stan gospodarstw domowych w 2002 r.	37

Tabela 22. Główne źródła utrzymania gospodarstw domowych w 2002 r.	38

# Spis wykresów

Wykres 1. Struktura gruntów w Gostyniu (stan z 01.01.2007 r.)	8

Wykres 2. Uśredniona liczba podmiotów gospodarczych w głównych branżach w 2006 r.	25

Wykres 3. Liczba ludności Gostynia w latach 2004-2006	28

Za danymi PIOŚ z 1993, klasyfikacja dla wód podziemnych.

Dane Urzędu Miejskiego za 2003 r.

Dane Urzędu Miejskiego z 31.12.2006 r.

Analizę struktury podstawowych gałęzi gospodarki na terenie miasta przeprowadzono na podstawie rejestru przedsiębiorców  przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

Dane GUS z 31.12. 2006 r.

Wg danych GUS z 26.09.2007 (Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy).